## 3
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «_05_» __05___ 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа МУП "Дюртюлинские Э и ТС"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказ Минпрома РБ
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2022 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2022 года в ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2023 года в ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года в ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в 2025 г. в ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в 2026 г. в ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана |  |  |  |  | План на 01.01.2021 года |  | План на 01.01.2022 года |  | Предложение по корректировке утвержденного плана на 01.03.2022года | [11 empty] | 2022 год |  | 2023 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы | Итого за период реализации инвестиционной программы (предложение по корректировке утвержденного плана)
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | План | Предложение по корректировке утвержденного плана |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27.1 | 27.2 | 28.1 | 28.2 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 31.3287 | 30.6402 | 0 | 179.2 | 0 | 137.6447 | 26.0303 | 15.525 | 175.2617 | 0 | 131.5153 | 26.05 | 17.6933 | нд | нд | нд | 179.2 | нд | 175.2617 | 35.2 | 31.2617 | 35.4583 | 35.4583 | 35.8083 | 35.8083 | 36.1833 | 36.1833 | 36.55 | 36.55 |  |  |  |  | 179.2 | 175.2617 | Изменение инвестиционной составляющей в тарифе на 2022 год
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 2.2276 | 2.2276 | 0 | 12.7417 | 0 | 8.2417 | 4.5 | 0 | 12.7417 | 0 | 8.2417 | 4.5 | 0 | нд | нд | нд | 12.7417 | нд | 12.7417 | 1.2 | 1.2 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 7.5417 | 7.5417 | 1.3333 | 1.3333 |  |  |  |  | 12.7417 | 12.7417
| МУП "Дюртюлинские Э и ТС" |  | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 26.3869 | 25.3193 | 0 | 150.9333 | 0 | 129.403 | 21.5303 | 0 | 144.8267 | 0 | 123.2736 | 21.55 | 0 | нд | нд | нд | 150.9333 | нд | 144.8267 | 29.3083 | 23.2017 | 27.4583 | 27.4583 | 30.3083 | 30.3083 | 28.6417 | 28.6417 | 35.2167 | 35.2167 |  |  |  |  | 150.9333 | 144.8267
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | П | 2022 | 2024 | 2024 | 2.7142 | 3.0932 | 0 | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 15.525 | 17.6933 | 0 | 0 | 0 | 17.6933 | нд | нд | нд | 15.525 | нд | 17.6933 | 4.6917 | 6.86 | 6.6667 | 6.6667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.525 | 17.6933
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 2.2276 | 2.2276 | 0 | 12.7417 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 12.7417 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | нд | нд | нд | 12.7417 | нд | 12.7417 | 1.2 | 1.2 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 7.5417 | 7.5417 | 1.3333 | 1.3333 |  |  |  |  | 12.7417 | 12.7417
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 1.1713 | 1.1713 | 0 | 6.7 | 0 | 8.2417 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 8.2417 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 6.7 | нд | 6.7 | 1.2 | 1.2 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333 | 1.5 | 1.5 | 1.3333 | 1.3333 |  |  |  |  | 6.7 | 6.7
1.1.1.1 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | М_1.1.1.1 | П | 2022 | 2026 | 2026 | 0.71387 | 0.71387 | 0 | 4.0833 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | 4.0833 | 0 | 4.0833 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.0833 | нд | 4.0833 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.83333 | 0.83333 | 0.91667 | 0.91667 | 0.83333 | 0.83333 |  |  |  |  | 4.0833 | 4.0833
1.1.1.1 2023г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1.1 2024г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1.1 2025 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1.1 2021 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.1.2 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | М_1.1.1.2 | П | 2022 | 2026 | 2026 | 0.45746 | 0.45746 | 0 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | 2.6167 | 0 | 2.6167 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.6167 | нд | 2.6167 | 0.45 | 0.45 | 0.58333 | 0.58333 | 0.5 | 0.5 | 0.58333 | 0.58333 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.6167 | 2.6167
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0562 | 1.0562 | 0 | 6.0417 | 0 | 1.5417 | 4.5 | 0 | 6.0417 | 0 | 1.5417 | 4.5 | 0 | нд | нд | нд | 6.0417 | нд | 6.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 6.0417 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.0417 | 6.0417
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0562 | 1.0562 | 0 | 6.0417 | 0 | 1.5417 | 4.5 | 0 | 6.0417 | 0 | 1.5417 | 4.5 | 0 | нд | нд | нд | 6.0417 | нд | 6.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 6.0417 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.0417 | 6.0417
1.1.4.1.1 | Строительство КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 0,7 км) | Р_1.1.4.1.1 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 1.0562 | 1.0562 | 0 | 6.0417 | 0 | 1.5417 | 4.5 | 0 | 6.0417 | 0 | 1.5417 | 4.5 | 0 | нд | нд | нд | 6.0417 | нд | 6.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0417 | 6.0417 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.0417 | 6.0417
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 26.3869 | 25.3193 | 0 | 150.9333 | 0 | 129.3803 | 21.5303 | 0 | 144.8267 | 0 | 123.2736 | 21.5303 | 0 | нд | нд | нд | 150.9333 | нд | 144.8267 | 29.3083 | 23.2017 | 27.4583 | 27.4583 | 30.3083 | 30.3083 | 28.6417 | 28.6417 | 35.2167 | 35.2167 |  |  |  |  | 150.9333 | 144.8267
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 2.9924 | 2.9924 | 0 | 17.1167 | 0 | 1.5333 | 15.5606 | 0 | 17.1167 | 0 | 1.5333 | 15.5606 | 0 | нд | нд | нд | 17.1167 | нд | 17.1167 | 3 | 3 | 1.2583 | 1.2583 | 4.325 | 4.325 | 3.8917 | 3.8917 | 4.6417 | 4.6417 |  |  |  |  | 17.1167 | 17.1167
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 2.9924 | 2.9924 | 0 | 17.1167 | 0 | 1.5333 | 15.5606 | 0 | 17.1167 | 0 | 1.5333 | 15.5606 | 0 | нд | нд | нд | 17.1167 | нд | 17.1167 | 3 | 3 | 1.2583 | 1.2583 | 4.325 | 4.325 | 3.8917 | 3.8917 | 4.6417 | 4.6417 |  |  |  |  | 17.1167 | 17.1167
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой КТПН-4749, 4751, 4752, 4753, 5754 " с.Юсупово" с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА (5 штук) | М_1.2.1.1.1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.52448 | 0.52448 | 0 | 3 | 0 | 0.27273 | 2.7273 | 0 | 3 | 0 | 0.27273 | 2.7273 | 0 | нд | нд | нд | 3 | нд | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3 | 3
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой КТПН-1021 "70 лет октября" с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | N_1.2.1.1.2 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.1049 | 0.1049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.054545 | 0.54545 | 0 | 0.6 | 0 | 0.054545 | 0.54545 | 0 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТПН-1056 "ул.Горшкова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА ( с РП) -1 шт | N_1.2.1.1.3 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТПН-5012 "1 квартал" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | O_1.2.1.1.4 | П | 2024 | 2023 | 2023 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТПН-1086 "Медсклад" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.5 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТПН-1058 "ул.Седова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.6 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13695 | 0.13695 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | нд | нд | нд | 0.78333 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.78333 | 0.78333
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТПН-5017 "Школа" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.7 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТПН-1027 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.8 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13695 | 0.13695 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | нд | нд | нд | 0.78333 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.78333 | 0.78333
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТПН-1073 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.9 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.13695 | 0.13695 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | нд | нд | нд | 0.78333 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.78333 | 0.78333
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТПН-1014 "Сарманай" с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.10 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТПН-1105 "ул.Магистральная" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.11 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.12 | Реконструкция с заменой КТПН-1088 "ул.Пожарского" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.12 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.13 | Реконструкция с заменой КТПН-1051 "ул.Комсомольская" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.13 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.14 | Реконструкция с заменой КТПН-5021 "2 квартал" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.14 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.15 | Реконструкция с заменой КТПН-5022 "3 квартал" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250кВА | Р_1.2.1.1.15 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.1049 | 0.1049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.054545 | 0.54545 | 0 | 0.6 | 0 | 0.054545 | 0.54545 | 0 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.16 | Реконструкция с заменой КТПН-1103"ул.Молодежная" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.16 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.13695 | 0.13695 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | нд | нд | нд | 0.78333 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.78333 |  |  |  |  | 0.78333 | 0.78333
1.2.1.1.17 | Реконструкция с заменой КТПН-1025"ул.М.Якутовой" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.17 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.13695 | 0.13695 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | нд | нд | нд | 0.78333 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.78333 |  |  |  |  | 0.78333 | 0.78333
1.2.1.1.18 | Реконструкция с заменой КТПН-1082 "ул.Леваневского" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.18 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.13695 | 0.13695 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | нд | нд | нд | 0.78333 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.78333 |  |  |  |  | 0.78333 | 0.78333
1.2.1.1.19 | Реконструкция с заменой КТПН-1101 "ул.Суккуловская" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.19 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.13695 | 0.13695 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | 0.78333 | 0 | 0.071212 | 0.71212 | 0 | нд | нд | нд | 0.78333 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78333 | 0.78333 |  |  |  |  | 0.78333 | 0.78333
1.2.1.1.20 | Реконструкция с заменой КТПН-5013 "ул.Полевая" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | Q_1.2.1.1.20 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.1049 | 0.1049 | 0 | 0.6 | 0 | 0.054545 | 0.54545 | 0 | 0.6 | 0 | 0.054545 | 0.54545 | 0 | нд | нд | нд | 0.6 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 0.6 | 0.6
1.2.1.1.21 | Реконструкция с заменой КТПН-5007 "ул.Лесная" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Q_1.2.1.1.21 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.11509 | 0.11509 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | 0.65833 | 0 | 0.059848 | 0.59848 | 0 | нд | нд | нд | 0.65833 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65833 | 0.65833 |  |  |  |  | 0.65833 | 0.65833
1.2.1.1.22 | Реконструкция КТПН-1026 "ул.Р.Мусина" с заменой шкафа г.Дюртюли -1 шт | Q_1.2.1.1.22 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.043706 | 0.043706 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.22727 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0.22727 | 0 | нд | нд | нд | 0.25 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 |  |  |  |  | 0.25 | 0.25
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 3.9918 | 3.9918 | 0 | 22.8333 | 0 | 16.8636 | 5.9697 | 0 | 22.8333 | 0 | 16.8636 | 5.9697 | 0 | нд | нд | нд | 22.8333 | нд | 22.8333 | 5.0917 | 5.0917 | 4.8583 | 4.8583 | 4.1667 | 4.1667 | 0.975 | 0.975 | 7.7417 | 7.7417 |  |  |  |  | 22.8333 | 22.8333
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2022 | 2026 | 2026 | 3.9918 | 3.9918 | 0 | 22.8333 | 0 | 16.8636 | 5.9697 | 0 | 22.8333 | 0 | 16.8636 | 5.9697 | 0 | нд | нд | нд | 22.8333 | нд | 22.8333 | 5.0917 | 5.0917 | 4.8583 | 4.8583 | 4.1667 | 4.1667 | 0.975 | 0.975 | 7.7417 | 7.7417 |  |  |  |  | 22.8333 | 22.8333
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-07,16-14 по ул.Ленина с заменой на КЛ-6 кВ ААБл 3х150 мм2 -150мм2- 1200 м, ААБл 3х70 мм2 - 210 м, установка СП-2 шт | М_1.2.2.1.1 | П | 2022 | 2026 | 2026 | 0.5507 | 0.5507 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 3.15 | нд | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.15 | 3.15
1.2.2.1.2 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-09, 16-13 ПС "Дюртюли" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | М_1.2.2.1.2 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.33945 | 0.33945 | 0 | 1.9417 | 0 | 0.17652 | 1.7652 | 0 | 1.9417 | 0 | 0.17652 | 1.7652 | 0 | нд | нд | нд | 1.9417 | нд | 1.9417 | 1.9417 | 1.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.9417 | 1.9417
1.2.2.1.3 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-08, 17-16 ПС "Иванаево" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | N_1.2.2.1.3 | П | 2023 | 2022 | 2022 | 0.33945 | 0.33945 | 0 | 1.9417 | 0 | 0.17652 | 1.7652 | 0 | 1.9417 | 0 | 0.17652 | 1.7652 | 0 | нд | нд | нд | 1.9417 | нд | 1.9417 | 0 | 0 | 1.9417 | 1.9417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.9417 | 1.9417
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-28 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 3,85 км | N_1.2.2.1.4 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.26224 | 0.26224 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.5 | нд | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.5 | 1.5
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.15-17 ПС "Балтачево" с заменов проводов на СИП3 1х95 - 3,8 км | N_1.2.2.1.5 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 0.24767 | 0.24767 | 0 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 0 | 1.4167 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 1.4167 | нд | 1.4167 | 0 | 0 | 1.4167 | 1.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.4167 | 1.4167
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-29 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 10,65 км | O_1.2.2.1.6 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.72844 | 0.72844 | 0 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 4.1667 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.1667 | нд | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.1667 | 4.1667
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТПН-1068 "АГРС" с установкой секционирующкго пункта -1 шт | P_1.2.2.1.7 | П | 2025 | 2025 | 2025 | 0.17045 | 0.17045 | 0 | 0.975 | 0 | 0.088636 | 0.88636 | 0 | 0.975 | 0 | 0.088636 | 0.88636 | 0 | нд | нд | нд | 0.975 | нд | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.975 | 0.975 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0.975 | 0.975
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-09,17-19 ПС "Иванаево" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 2,56 км | Q_1.2.2.1.8 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.35402 | 0.35402 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | 2.025 | 0 | 2.025 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 2.025 | нд | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 | 2.025 |  |  |  |  | 2.025 | 2.025
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с заменой опор и проводов на СИП3 1х120 - 3,5 км | Q_1.2.2.1.9 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.70076 | 0.70076 | 0 | 4.0083 | 0 | 4.0083 | 0 | 0 | 4.0083 | 0 | 4.0083 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 4.0083 | нд | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0083 | 4.0083 |  |  |  |  | 4.0083 | 4.0083
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-28, 291-29 ПС "Дюртюли" с установкой на опорах №1 секционирующих пунктов (реклоузеров без ПКУ) - 2 шт | Q_1.2.2.1.10 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 0.29866 | 0.29866 | 0 | 1.7083 | 0 | 0.1553 | 1.553 | 0 | 1.7083 | 0 | 0.1553 | 1.553 | 0 | нд | нд | нд | 1.7083 | нд | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7083 | 1.7083 |  |  |  |  | 1.7083 | 1.7083
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2026 | 2026 | 19.4027 | 18.3351 | 0 | 110.9833 | 0 | 110.9833 | 0 | 0 | 104.8767 | 0 | 104.8767 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 110.9833 | нд | 104.8767 | 21.2167 | 15.11 | 21.3417 | 21.3417 | 21.8167 | 21.8167 | 23.775 | 23.775 | 22.8333 | 22.8333 |  |  |  |  | 110.9833 | 104.8767
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | П | 2026 | 2026 | 2026 | 19.4027 | 18.3351 | 0 | 110.9833 | 0 | 110.9833 | 0 | 0 | 104.8767 | 0 | 104.8767 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 110.9833 | нд | 104.8767 | 21.2167 | 15.11 | 21.3417 | 21.3417 | 21.8167 | 21.8167 | 23.775 | 23.775 | 22.8333 | 22.8333 |  |  |  |  | 110.9833 | 104.8767
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 4270 шт) | М_1.2.3.1.1 | П | 2026 | 2026 | 2026 | 19.4027 | 18.3351 | 0 | 110.9833 | 0 | 110.9833 | 0 | 0 | 104.8767 | 0 | 104.8767 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 110.9833 | нд | 104.8767 | 21.2167 | 15.11 | 21.3417 | 21.3417 | 21.8167 | 21.8167 | 23.775 | 23.775 | 22.8333 | 22.8333 |  |  |  |  | 110.9833 | 104.8767
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | П |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | П | 2022 | 2022 | 2022 | 2.7142 | 3.0932 | 0 | 15.525 | 0 | 0 | 0 | 15.525 | 17.6933 | 0 | 0 | 0 | 17.6933 | нд | нд | нд | 15.525 | нд | 17.6933 | 4.6917 | 6.86 | 6.6667 | 6.6667 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.525 | 17.6933
1.6.1 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-22Э -1 шт | М_1.6.1 | П | 2022 | 2022 | 2022 | 0.82022 | 0.81993 | 0 | 4.6917 | 0 | 0 | 0 | 4.6917 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 4.69 | нд | нд | нд | 4.6917 | нд | 4.69 | 4.6917 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.6917 | 4.69
1.6.2 | Покупка:А/кран КС-45734 на шасси КамАЗ-43253 | N_1.6.2 | П | 2023 | 2023 | 2023 | 1.1655 | 1.1655 | 0 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 6.6667 | нд | нд | нд | 6.6667 | нд | 6.6667 | 0 | 0 | 6.6667 | 6.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6.6667 | 6.6667
1.6.3 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-18Э -1 шт | О_1.6.3 | П | 2024 | 2024 | 2024 | 0.72844 | 0.72844 | 0 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | нд | нд | нд | 4.1667 | нд | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1667 | 4.1667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 4.1667 | 4.1667
1.6.4 | Покупка:Спецодежда, комплекты защиты от термических рисков электрической дуги - 31 комплект | M_1.6.4 | П | 2024 | 2024 | 2022 | 0 | 0.29196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | нд | нд | нд | 0 | нд | 1.67 | 0 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 1.67 | Производственная необходимость
1.6.5 | Покупка:Оргтехника - 4 комплекта | M_1.6.5 | П | 2024 | 2024 | 2022 | 0 | 0.087413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | нд | нд | нд | 0 | нд | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0.5 | Производственная необходимость