## Лист1
Приложение N 12 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 12. Отчет об исполнении плана освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за III квартал 2024 года Отчет о реализации инвестиционной программы АО "Дюртюлинские электрические и тепловые сети" полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: 2024 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ № 81-О от 05.07.2024 г. реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | Остаток освоения капитальных вложений на 01.01.2024 года, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений 2024 года, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений на конец отчетного периода, млн. рублей (без НДС) за 2024 г. |  | Отклонение от плана освоения по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[5 empty] | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет
[7 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт |  |  | млн. рублей (без НДС) | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 181.4233 | 69.21 | нд | 112.2133 | 39.48 | 10.26 | 0.4 | 0.42 | 2.88 | 2.91 | 6.78 | 6.93 | 29.42 | 0 | нд | 29.22 | 0.15 | 2.212%
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 10.575 | 0.86 | нд | 9.715 | 0.84 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.61 | 0 | нд | 0.61 | 0
| МУП "Дюртюлинские Э и ТС" |  | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 155.2283 | 54.57 | нд | 100.6583 | 36.8 | 10.03 | 0.35 | 0.37 | 2.8 | 2.83 | 6.68 | 6.83 | 26.97 | 0 | нд | 26.77 | 0.03
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 15.62 | 13.78 | нд | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | нд | 1.84 | 0
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 10.575 | 0.86 | нд | 9.715 | 0.84 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.84 | 0 | нд | 0.61 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 4.5333 | 0.86 | нд | 3.6733 | 0.84 | 0.23 | 0 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0 | 0.1 | 0.76 | 0 | нд | 0.61 | 0
1.1.1.1 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | М_1.1.1.1 | 2.72 | 0.55 | нд | 2.17 | 0.42 | 0.23 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.1 | 0.19 | 0 | нд | 0.19 | 0
1.1.1.1 2023г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.1 2024г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.1 2025 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.1 2021 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.1.2 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | М_1.1.1.2 | 1.8133 | 0.31 | нд | 1.5033 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | нд | 0.42 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 6.0417 | 0 | нд | 6.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 6.0417 | 0 | нд | 6.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Строительство КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 0,7 км) | Р_1.1.4.1.1 | 6.0417 | 0 | нд | 6.0417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 155.2283 | 54.57 | нд | 100.6583 | 36.8 | 10.03 | 0.35 | 0.37 | 2.8 | 2.83 | 6.68 | 6.83 | 26.97 | 0 | нд | 26.77 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 29.0233 | 7.41 | нд | 21.6133 | 13.08 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 13.08 | 0 | нд | 6.33 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 29.0233 | 7.41 | нд | 21.6133 | 13.08 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 13.08 | 0 | нд | 6.33 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой КТПН-4749, 4751, 4752, 4753, 5754 " с.Юсупово" с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА (5 штук) | М_1.2.1.1.1 | 5.09 | 5.09 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой шкафа КТПН-1002 400 кВа по ул.Ленина г.Дюртюли | N_1.2.1.1.2 | 0.64 | 0.64 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТПН-1056 "ул.Горшкова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА -1 шт, РП-1001,РП-1002 -2 шт | N_1.2.1.1.3 | 1.68 | 1.68 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТПН-5012 "1 квартал" с.Семилетка с ТМ-315 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | O_1.2.1.1.4 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТПН-1086 "Медсклад" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.5 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТПН-1058 "ул.Седова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.6 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТПН-5017 "Школа" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.7 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТПН-1050 "пер.Школьный" г.Дюртюли с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | О_1.2.1.1.8 | 1.11 | 0 | нд | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | нд | 1.11 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТПН-1073 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-315 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.9 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0 | нд | 1.23 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТПН-1014 "Сарманай" с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.10 | 0.65833 | 0 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТПН-1105 "ул.Магистральная" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.11 | 0.65833 | 0 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция с заменой КТПН-1088 "ул.Пожарского" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.12 | 0.65833 | 0 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция с заменой КТПН-1051 "ул.Комсомольская" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.13 | 0.65833 | 0 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция с заменой КТПН-5021 "2 квартал" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.14 | 0.65833 | 0 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция с заменой КТПН-5022 "3 квартал" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250кВА | Р_1.2.1.1.15 | 0.6 | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Реконструкция с заменой КТПН-1103"ул.Молодежная" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.16 | 0.78333 | 0 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция с заменой КТПН-1025"ул.М.Якутовой" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.17 | 0.78333 | 0 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция с заменой КТПН-1082 "ул.Леваневского" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.18 | 0.78333 | 0 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция с заменой КТПН-1101 "ул.Суккуловская" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.19 | 0.78333 | 0 | нд | 0.78333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция с заменой КТПН-5013 "ул.Полевая" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | Q_1.2.1.1.20 | 0.6 | 0 | нд | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.21 | Реконструкция с заменой КТПН-5007 "ул.Лесная" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Q_1.2.1.1.21 | 0.65833 | 0 | нд | 0.65833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.22 | Реконструкция КТПН-1026 "ул.Р.Мусина" с заменой шкафа г.Дюртюли -1 шт | Q_1.2.1.1.22 | 0.25 | 0 | нд | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.1.1.23 | Реконструкция РП-1025 с установкой вакуумных выключателей 6кВ BB/TEL взамен ВН-16 - 4 шт | О_1.2.1.1.23 | 5.82 | 0 | нд | 5.82 | 5.82 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 5.82 | 0 | нд | -0.93 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 30.1467 | 14.22 | нд | 15.9267 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | нд | 7.21 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 30.1467 | 14.22 | нд | 15.9267 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | нд | 7.21 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-07,16-14 по ул.Ленина с заменой на КЛ-6 кВ ААБл 3х150 мм2 -150мм2- 1200 м, ААБл 3х70 мм2 - 210 м, установка СП-2 шт | М_1.2.2.1.1 | 3.46 | 3.46 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-09, 16-13 ПС "Дюртюли" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | М_1.2.2.1.2 | 1.82 | 1.82 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-08, 17-16 ПС "Иванаево" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | N_1.2.2.1.3 | 2.49 | 2.49 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция 2КЛ-6 кВ фид.16-07,16-14 с устройством резервной линии кабелем ААБл 3х150 мм2 - 1,7 км | N_1.2.2.1.4 | 4.24 | 4.24 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.15-17 ПС "Балтачево" с заменов проводов на СИП3 1х95 - 3,8 км | N_1.2.2.1.5 | 2.21 | 2.21 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-29 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 5,0 км | O_1.2.2.1.6 | 7.21 | 0 | нд | 7.21 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.21 | 0 | нд | 7.21 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТПН-1068 "АГРС" с установкой секционирующкго пункта -1 шт | P_1.2.2.1.7 | 0.975 | 0 | нд | 0.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-09,17-19 ПС "Иванаево" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 2,56 км | Q_1.2.2.1.8 | 2.025 | 0 | нд | 2.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с заменой опор и проводов на СИП3 1х120 - 3,5 км | Q_1.2.2.1.9 | 4.0083 | 0 | нд | 4.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-28, 291-29 ПС "Дюртюли" с установкой на опорах №1 секционирующих пунктов (реклоузеров без ПКУ) - 2 шт | Q_1.2.2.1.10 | 1.7083 | 0 | нд | 1.7083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 92.1883 | 29.07 | нд | 63.1183 | 16.51 | 3.28 | 0.35 | 0.37 | 2.8 | 2.83 | 6.68 | 0.08 | 6.68 | 0 | нд | 13.23 | 0.02
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 92.1883 | 29.07 | нд | 63.1183 | 16.51 | 3.28 | 0.35 | 0.37 | 2.8 | 2.83 | 6.68 | 0.08 | 6.68 | 0 | нд | 13.23 | 0.02
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 4336 шт) | М_1.2.3.1.1 | 92.1883 | 29.07 | нд | 63.1183 | 16.51 | 3.28 | 0.35 | 0.37 | 2.8 | 2.83 | 6.68 | 0.08 | 6.68 | 0 | нд | 13.23 | 0.02
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.87 | 3.87 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 3.87 | 3.87 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.2.4.1.1 | Реконструкция административно- производственной базы по ул.Горшкова 6 г.Дюртюли РБ | N_1.2.4.1.1 | 3.87 | 3.87 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 15.62 | 13.78 | нд | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | нд | 1.84 | 0
1.6.1 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-22Э -1 шт | М_1.6.1 | 7.43 | 7.43 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.2 | Покупка:А/кран КС-45734 на шасси КамАЗ-43253 | N_1.6.2 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.3 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-18Э -1 шт | О_1.6.3 | 0 | 0 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.4 | Покупка:Спецодежда, комплекты защиты от термических рисков электрической дуги - 31 комплект | M_1.6.4 | 1.61 | 1.61 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.5 | Покупка:Оргтехника - комплект для АСКУЭ | M_1.6.5 | 1.67 | 1.67 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.6 | Покупка: УАЗ СГР1 Комби (Аварийная служба ОДС) | N_1.6.6 | 3.07 | 3.07 | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | 0
1.6.7 | Покупка: Трактор МТЗ-82.1 Беларус | O_1.6.7 | 1.84 | 0 | нд | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | нд | 1.84 | 0