## Лист1
Приложение N 10 к приказу Минэнерго России от 25 апреля 2018 г. N 320
Форма 10. Отчет об исполнении плана финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам инвестиционной программы (квартальный) за I квартал 2019 года Отчет о реализации инвестиционной программы МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети полное наименование субъекта электроэнергетики Год раскрытия информации: 2019 год Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с приказом Минпрома РБ № 353-О от 27.12.2016 г., №286-О от 16.11.2018 г. реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей | Фактический объем финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года, млн. рублей | Остаток финансирования капитальных вложений на 01.01.2019 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей | Финансирование капитальных вложений 2019 года, млн. рублей (с НДС) | [9 empty] | Остаток финансирования капитальных вложений на конец отчетного периода в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) | Отклонение от плана финансирования по итогам отчетного периода |  | Причины отклонений
[6 empty] | Всего |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | млн. рублей (с НДС) | %
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 146.81 | 18.03 | 128.78 | 40.45 | 1.03 | 0 | 1.03 | 2.52 | 0 | 16.78 | 0 | 21.15 | 0 | 127.75 | 1.03 | 100% | Отклонение вызвано исполнением в 1 квартале 2019г. планов ИПР прочих кварталов. План 1-го квартала 0 руб.
| МУП "Дюртюлинские Э и ТС" |  | 146.81 | 7.75 | 139.06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.28 | 0 | 139.06
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 9.84 | 0 | 9.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.84 | 0 | 9.84
| МУП "Дюртюлинские Э и ТС" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 118.42 | 9.71 | 108.71 | 31.1 | 1.03 | 0 | 1.03 | 2.52 | 0 | 16.78 | 0 | 11.8 | 0 | 107.68 | 1.03 | 100%
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 18.55 | 0 | 18.55 | 9.35 | 1.03 | 0 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 17.52 | 1.03 | 100%
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г | 146.81 | 18.03 | 128.78 | 40.45 | 0.98 | 0 | 0.98 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 | 0.98 | 100%
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 9.84 | 8.32 | 1.52 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 0.05 | 100%
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0.17 | 0 | 0.17 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 | 100%
1.1.1.1 2017г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (класс напряжения НН 0,4кВ) | Г | 0.07 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0
1.1.1.1 2018г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
1.1.1.1 2019г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.05 | 0.05 | 0
1.1.1.1 2020 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 2021 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 9.84 | 8.32 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.84 | 8.32 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 9.84 | 8.32 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами Магистральная, Лесная ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ с установкой КТПН-400кВА -2 шт., ЛЭП 7,7 км | I_1.1.4.1.1 | 9.84 | 8.32 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 118.42 | 9.71 | 108.71 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 16.78 | 0 | 11.8 | 0 | 108.71 | 0 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 8.32 | 0.33 | 7.99 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 2.72 | 0 | 2.75 | 0 | 7.99 | 0 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 8.32 | 0.33 | 7.99 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 2.52 | 0 | 2.72 | 0 | 2.75 | 0 | 7.99 | 0 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1046 г.Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.1 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1091 г.Дюртюли ул.Октябрьская | Н_1.2.1.1.2 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТП-5006 с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка | Н_1.2.1.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТП-5022 с ТМ-180 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка | Н_1.2.1.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТП-1021 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул. 70-лет Октября | Н_1.2.1.1.5 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТП-1014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли (Сарманай) | Н_1.2.1.1.6 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТП-1098 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул. Талалихина | Н_1.2.1.1.7 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТП-1090 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул.Маринеско | Н_1.2.1.1.8 | 0.63 | 0 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТП-1020 с ТМ 400кВА на КТПН с ТМГ 630кВА г.Дюртюли ул.Агидель | Н_1.2.1.1.9 | 0.85 | 0 | 0.85 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТП-4650 с ТМ 100кВА на КТПН с ТМГ 160кВА с.Исмайлово | Н_1.2.1.1.10 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТП-5014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 400кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.11 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-5004 Замена 2-х трансформаторов 200 кВА на 250 кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.12 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-1017 Замена трансформатора 315 кВА на 400 кВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.13 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-1023 Замена 2-х трансформаторов 160кВА на 250кВА г. Дюртюли ул.Мусина | Н_1.2.1.1.14 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-1089 Замена 2-х трансформаторов 250КВА на 400КВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.15 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-1005 Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Ленина 40 | Н_1.2.1.1.16 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-1070 Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Ленина | Н_1.2.1.1.17 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0.64 | 0 | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 63.58 | 6.44 | 57.14 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 63.58 | 6.44 | 57.14 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 57.14 | 0 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ6кВ фид.16-14 и 16-07 с заменой неизолированного провода АС95 на КЛ-6кВ марки АСБ3х150, г. Дюртюли ул. Г.Шаймуратова -2,9км | Н_1.2.2.1.1 | 6.44 | 6.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ 2х цепной фид.16-01 и 16-18 от опоры №42 до №63 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.З.Зарипова -2,2 км | Н_1.2.2.1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с.Семилетка замена АС-70 на СИП 3 1х95- 3,4 км | Н_1.2.2.1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 4-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов -1.1 км | Н_1.2.2.1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 от ТП-1035 до ул.Матросова на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Ленина -2,4 км | Н_1.2.2.1.5 | 6.8 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-01 и 16-18 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до оп.№42 замена АС-95 на СИП 3 1х120 - 4,2 км | Н_1.2.2.1.6 | 3.4 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 0 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ резервное электроснабжение водозабора "Венеция" г.Дюртюли РБ-1, 1 км | Н_1.2.2.1.7 | 2.3 | 0 | 2.3 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до ул.Г.Шаймуратова замена АС-95 на СИП 3 1х120 -3,1 км | Н_1.2.2.1.8 | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 0 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой АС на СИП и существующих КТПН с. Москово с заменой КТПН с тМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА- 3 шт, замена ЛЭП на СИП -10,9 км | Н_1.2.2.1.9 | 18.6 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.17-16 и 17-08 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Матросова -3,2 км | Н_1.2.2.1.10 | 7.82 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.82 | 0 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.20-12 ПС "Танып"от оп.№1 замена АС-70 на СИП 3 1х95 - 6,5 км | Н_1.2.2.1.11 | 5.67 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 0 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 1,06 км) | Н_1.2.2.1.12 | 9.8 | 0 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.8 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 46.52 | 2.94 | 43.58 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 9.05 | 0 | 43.58 | 0 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 46.52 | 2.94 | 43.58 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 9.05 | 0 | 43.58 | 0 | 0
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 4006 шт) | Н_1.2.3.1.1 | 46.52 | 2.94 | 43.58 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.56 | 0 | 9.05 | 0 | 43.58 | 0 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 18.55 | 0 | 18.55 | 9.35 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.35 | 0 | 17.57 | 0.98 | 100%
1.6.1 | Покупка: Вахтовый автобус Соболь | Н_1.6.1 | 1.3 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0.98 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0.32 | 0.98 | 100%
1.6.2 | Покупка:Кран-гидроманипулятор на базе Камаз | Н_1.6.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6.3 | Покупка:Бортовой автомобиль-тягач Камаз-53212 | Н_1.6.3 | 4.35 | 0 | 4.35 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 | 0 | 4.35 | 0 | 0
1.6.4 | Покупка:Автоподъемник АПТ-17Э -2 шт | Н_1.6.4 | 8.2 | 0 | 8.2 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 8.2 | 0 | 0
1.6.5 | Покупка:Станция передвижная электротехническая испытательно-измерительная СПЭИИ с приборами для испытания кабелей сшитого полиэтилена | Н_1.6.5 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0
1.6.6 | Покупка: Погрузчик- экскаватор цепной ЭТЦ-1690 | Н_1.6.6 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0