## УНЦ
Расчет по укрупненным нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (УНЦ) По приказу Министерсва энергетики РФ №75 от 08.02.2016 г. по ИПР 2017-2021 годов МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей Постановление ГК РБ по тарифам №862 от 26.12.2018г. | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн. рублей (с НДС) | Расчёт по Территориальным единичным расценкам (ТЕР) в программе Гранд-Смета, млн руб с НДС (Сметная документация представлена с проектом ИПР) | Расчет по укрупненным нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики (УНЦ) По приказу Министерсва энергетики РФ №75 от 08.02.2016 г.
[7 empty] | Утвержденный план |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана
[5 empty] | План | Предложение по корректировке утвержденного плана | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  |  | Обоснование, расценка, расчет | Стоимость по УНЦ, млн.руб с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | нд | 174.69 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | #REF! | 0 | 141.37
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | П | нд | нд | нд | нд | 0 | нд | нд | 0 | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0
| Итого по реконструкции ТП и ВЛ | [13 empty] | 80.41 |  | 111.828
1.1.4.1.1 | Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами Магистральная, Лесная ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ с установкой КТПН-400кВА -2 шт., ЛЭП 7,7 км | I_1.1.4.1.1 | П | 2018 | 2018 | 2018 | нд | 0 | 2018-01-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 |  | 8.32 | Т3-07 УНЦ КТП киоскового типа 1, 112х2шт*1,2+0,35 (ТМГ)=3,03 | 10.08
К1-03-1..6 УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) 70мм2 0,7км* 1,364*1,2=0,75
Л1-03 - 1..11 УНЦ ВЛ 10(6) кВ в одноцепном исполнении 0,456м*1,891*1,2=0,995
ВЛ-0,4кВ (факт) -=5,305
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | 2021 | нд | 148.23 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 109.92
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2019 | 2019 | нд | 9.66 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 7.26
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2019 | 2019 | нд | 9.66 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 7.26 |  | 14.353
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1046 г.Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.1 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.2 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982*1 шт*0,3*1,2=0,35 | 0.35
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1091 г.Дюртюли ул.Октябрьская | Н_1.2.1.1.2 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 0.21 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982*1 шт*0,3*1,2=0,35 | 0.35
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТП-5006 с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка | Н_1.2.1.1.3 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.63 | 2016-03-02 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.63 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982х1шт*1,2=1,178 | 1.178
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТП-5022 с ТМ-180 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка (корректировка с заменой на ТМГ-250 кВА без шкафа КТПН) | Н_1.2.1.1.4 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 0.63 | 2016-03-02 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.28 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982*1 шт*0,3*1,2=0,35 | 0.35
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТП-1021 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул. 70-лет Октября, корректировка - Реконструкция с заменой КТПН-1102 с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА по ул. Бельская г.Дюртюли РБ | Н_1.2.1.1.5 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.63 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.85 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 1,419х1шт*1,2=1,700 | 1.7
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТП-1014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли (Сарманай) , корректировка - Реконструкция с заменой КТПН-1033 с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА по ул. Электрическая г.Дюртюли РБ | Н_1.2.1.1.6 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.63 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.85 | Т3-08 УНЦ КТП киоскового типа 1,419х1шт*1,2= | 1.7
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТП-1098 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул. Талалихина | Н_1.2.1.1.7 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.63 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.63 | Т3-08 УНЦ КТП киоскового типа 0,982х1шт*1,2=1,178 | 1.178
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТП-1090 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул.Маринеско | Н_1.2.1.1.8 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.63 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.63 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982х1шт*1,2=1,178 | 1.178
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТП-1020 с ТМ 400кВА на КТПН с ТМГ 630кВА г.Дюртюли ул.Агидель | Н_1.2.1.1.9 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.85 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | Т3-08 УНЦ КТП киоскового типа 1,419х1шт*1,2= 1,700 | 1.7
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТП-4285 с ТМ 100кВА на КТПН с ТМГ 250кВА с.Исмайлово | Н_1.2.1.1.10 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.56 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.56 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982х1шт*1,2=1,178 | 1.178
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТП-5014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 400кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.11 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.75 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.75 | Т3-07 УНЦ КТП киоскового типа 1, 112х1шт*1,2=1,334 | 1.334
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-5004 Замена 2-х трансформаторов 200 кВА на 250 кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.12 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.56 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.56 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982*2шт*0,3*1,2=0,707 | 0.707
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-1017 Замена трансформатора 315 кВА на 400 кВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.13 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.35 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.35 | Т3-07 УНЦ КТП киоскового типа 1, 112х1шт*0,3*1,2= 0,4 | 0.4
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-1023 Замена 2-х трансформаторов 160кВА на 250кВА г. Дюртюли ул.Мусина, (корректировка на 1 трансформатор 160кВА на 250кВА) | Н_1.2.1.1.14 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.56 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.28 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982*1 шт*0,3*1,2=0,35 | 0.35
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-1089 Замена 2-х трансформаторов 250КВА на 400КВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.15 | П | 2019 | 2019 | 2019 | нд | 0.56 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0.56 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982*2шт*0,3*1,2=0,70 | 0.7
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-1005 Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Ленина 40 | Н_1.2.1.1.16 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.64 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | Исключен с ИПР (выполнен по прочим программам) | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-1070 Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Ленина | Н_1.2.1.1.17 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | 0.64 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | Исключен с ИПР (выполнен по прочим программам) | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | П | нд | нд | нд | нд | 0 | 2016-03-01 | нд | 0 | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | П | 2017 | 2021 | нд | нд | 80.57 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 64.83 |  | 87.395
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ6кВ фид.16-14 и 16-07 с заменой неизолированного провода АС95 на КЛ-6кВ марки АСБ3х150, г. Дюртюли ул. Г.Шаймуратова -2,6 км (2,9 факт) | Н_1.2.2.1.1 | З | 2017 | 2017 | 2017 | нд | 6.16 | 2016-03-01 | нд | 6.44 | 2019-01-01 | 0 | 0 | 6.44 | Д1-01 УНЦ на демонтаж ВЛ-6 кВ 0,125*2,9*1,2=0,435 К1-06-1..6 УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) 150мм2 К1-06-1..6 2,026*2,9*1,2=7,05 | 7.485
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ 2х цепной фид.16-01 и 16-18 от опоры №42 до №63 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.З.Зарипова -2,2 км | Н_1.2.2.1.2 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | 6.5 | 2016-03-01 | нд | 0 | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | Исключен с ИПР 2018г. | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с.Семилетка замена АС-70 на СИП 3 1х95- 3,4 км | Н_1.2.2.1.3 | П | 2018 | 2018 | нд | нд | 4.57 | 2016-03-01 | нд | 0 | 2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | Исключен с ИПР 2018г. | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 400 кВа для электроснабжения 4-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов -1.1 км | Н_1.2.2.1.4 | П | 2018 | 2018 | 2019 | нд | 6.2 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 4.45 | К1-06-1..6 УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) 150мм2 К1-06-1..6 2,026*1,1*1,2=2,67 Т3-13 УНЦ КТП 2х400кВА 1,632*2шт*1,2=3,92 | 6.59
1.2.2.1.5 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 от ТП-1035 до ул.Матросова на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Ленина -2х2,4 км (корректировка на 2019г. 2х1,2км) | Н_1.2.2.1.5 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | 6.8 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 3.4 | Д1-01 УНЦ на демонтаж ВЛ-6 кВ 0,125*1,2*1,2=0,180 К1-06-1..6 УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) 150мм2 К1-06-1..6 2,026*2*1,2км*1,2=4,86 | 5.04
1.2.2.1.6 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-01 и 16-18 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до оп.№42 замена АС-95 на СИП 3 1х120 - 4,2 км | Н_1.2.2.1.6 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | 3.4 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 3.4 | Л2-03 - 1..6 УНЦ ВЛ 10(6) 2,078*2,1*1,2=5,23 | 5.23
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ резервное электроснабжение водозабора "Венеция" г.Дюртюли РБ-1, 1 км | Н_1.2.2.1.7 | П | 2019 | 2019 | нд | нд | 2.3 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 2.5 | Л1-03 - 1..11 УНЦ ВЛ 10(6) 1,819*1,1 км*1,2=2,4 Т6-01 УНЦ РП 1,177*1шт*1,2=1,41 | 3.81
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до ул.Г.Шаймуратова замена АС-95 на СИП 3 1х120 -3,1 км | Н_1.2.2.1.8 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | 2.75 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 2.75 | Л2-03 - 1..6 УНЦ ВЛ 10(6) 2,078*1,55*1,2=3,86 | 3.86
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой АС на СИП и существующих КТПН с. Москово с заменой КТПН с тМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА- 3 шт, замена ЛЭП на СИП -10,9 км | Н_1.2.2.1.9 | П | 2020 | 2020 | нд | нд | 18.6 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 18.6 | Т3-06 УНЦ КТП киоскового типа 0,982х3шт*1,2=3,54 Л1-03 - 1..11 УНЦ ВЛ 10(6) 1,819*10,9 км*1,2=23,7 | 27.24
1.2.2.1.10 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.17-16 и 17-08 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Матросова -3,2 км | Н_1.2.2.1.10 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | 7.82 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 7.82 | Д1-01 УНЦ на демонтаж ВЛ-6 кВ 0,125*3,2*1,2=0,48 К1-06-1..6 УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) 150мм2 К1-06-1..6 2,026*2*1,6км*1,2=7,77 | 8.25
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.20-12 ПС "Танып"от оп.№1 замена АС-70 на СИП 3 1х95 - 6,5 км | Н_1.2.2.1.11 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | 5.67 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 5.67 | Л1-03 - 1..11 УНЦ ВЛ 10(6) 1,819*6,5 км*1,2*0,5=12,3 | 7.09
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 1,06 км) | Н_1.2.2.1.12 | П | 2021 | 2021 | нд | нд | 9.8 | 2016-03-01 | нд | #REF! | 2019-01-01 | 0 | 0 | 9.8 | К1-06-1..6 УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) 150мм2 К1-06-1..6 2,026*1,06*1,2=2,58 Т5-02 УНЦ КТП блочного типа 8 524 *1шт*1,2=10,22 | 12.8