## Прил 1 План финансирования
Приложение №1
к решению - протокол №77 Минпром РБ
от " 19 " августа 2021г.
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
(по приказу Минэнерго России от 20.12.2016 №1357)
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказ Минпрома РБ № 353-О от 27.12.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей Постановление ГК РБ по тарифам №843 от 25.12.2017г. | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей(с НДС) (УНЦ) По приказу Министерсва энергетики РФ №75 от 08.02.2016 г. |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)
[7 empty] | План |  |  | План |  |  |  |  | План |  | План | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план 2017 года (факт) |  |  |  |  | План 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2018 года (факт) |  |  |  |  | План 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2019 года (факт) |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2020 года (факт) |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2021 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого (план)
[5 empty] | План | План | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млню рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млню рублей (с НДС) | План | План | План на 01.01.2017 год | План на 01.01.2018 год | План на 01.01.2021год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 9 | 19 | 20 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 131.25 | 2020-02-01 | [7 empty] | 131.25 |  |  | 39.62 | [5 empty] | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0.07 | [5 empty] | 10.28 | 0 | 0 | 10.28 | 0.1 | [5 empty] | 36.21 | 0 | 0 | 36.21 | 0 | [5 empty] | 37.39 | 0 | 0 | 37.39 | 0 | [5 empty] | 39.62 | 0 | 0 | 39.62 | 0 | [25 empty] | 131.25 | 0 | 0 | 131.25 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | нд |  | 2017 |  |  |  | нд | 14.08 | 2020-02-01 | [7 empty] | 14.08 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | [5 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0.1 | [5 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | [5 empty] | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [25 empty] | 14.08 | 0 | 0 | 14.08 | 0
| МУП "Дюртюлинские Э и ТС" |  |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 74.77 | 2020-02-01 | [7 empty] | 74.77 |  |  | 31.02 | [5 empty] | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | [5 empty] | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | [5 empty] | 20.87 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | [5 empty] | 13.17 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | [5 empty] | 31.02 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | [25 empty] | 74.77 | 0 | 0 | 74.77 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 2018 |  | 2020 |  |  |  | нд | 42.4 | 2020-02-01 | [7 empty] | 42.4 |  |  | 6.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.52 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | [5 empty] | 21.28 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | [5 empty] | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | [25 empty] | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 131.25 | 2020-02-01 | [7 empty] | 131.25 |  |  | 37.62 | [5 empty] | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0.07 | [5 empty] | 10.28 | 0 | 0 | 10.28 | 0.1 | [5 empty] | 36.22 | 0 | 0 | 36.22 | 0 | [5 empty] | 37.39 | 0 | 0 | 37.39 | 0 | [5 empty] | 37.62 | 0 | 0 | 37.62 | 0 | [25 empty] | 131.25 | 0 | 0 | 131.25 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 12.08 | 2020-02-01 | [7 empty] | 12.08 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | [5 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0.1 | [5 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | [5 empty] | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 12.08 | 0 | 0 | 12.08 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 2017-2021 |  | нд |  |  |  | нд | 5.76 | 2020-02-01 | [7 empty] | 5.76 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | [5 empty] | 2.94 | 0 | 0 | 2.94 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [25 empty] | 5.76 | 0 | 0 | 5.76 | 0
1.1.1.1 2017г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (класс напряжения НН 0,4кВ) | Г |  | 2017 |  | 2017 |  |  |  | нд | 0 | 2017-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 2018г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 0 | 2018-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 2019г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.82 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.82 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0
1.1.1.1 2020 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 0.61 | 2020-01-01 | [7 empty] | 0.61 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.61 | 0 | 0 | 0.61 | 0
1.1.1.1 2021 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  | нд | 1 | 2020-01-01 | [7 empty] | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
1.1.1.2 2021 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 3.33 | 2020-01-01 | [7 empty] | 3.33 |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | 3.33 | 0 | 0 | 3.33 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 8.32 | 2019-01-01 | [7 empty] | 8.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 8.32 | 2019-01-01 | [7 empty] | 8.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.1.1 | Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами Магистральная, Лесная ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ с установкой КТПН-400кВА -2 шт., ЛЭП 7,7 км | I_1.1.4.1.1 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 8.32 | 2018-01-01 | [7 empty] | 8.32 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 8.32 | 0 | 0 | 8.32 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 74.78 | 2019-01-01 | [7 empty] | 74.78 |  |  | 31.02 | [5 empty] | 7.75 | 0 | 0 | 7.75 | 0 | [5 empty] | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | [5 empty] | 20.87 | 0 | 0 | 20.87 | 0 | [5 empty] | 13.17 | 0 | 0 | 13.17 | 0 | [5 empty] | 31.02 | 0 | 0 | 31.02 | 0 | [25 empty] | 74.78 | 0 | 0 | 74.78 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 2017 |  | 2019 |  |  |  | нд | 7.85 | 2019-01-01 | [7 empty] | 7.85 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.87 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | [5 empty] | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 7.85 | 0 | 0 | 7.85 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 2017 |  | 2019 |  |  |  | нд | 7.85 | 2019-01-01 | [7 empty] | 7.85 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.33 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5.87 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | [5 empty] | 1.65 | 0 | 0 | 1.65 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 7.85 | 0 | 0 | 7.85 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1046 г.Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.1 |  | 2017 |  | 2017 |  |  |  | нд | 0.17 | 2017-01-01 | [7 empty] | 0.17 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1091 г.Дюртюли ул.Октябрьская | Н_1.2.1.1.2 |  | 2017 |  | 2017 |  |  |  | нд | 0.17 | 2017-01-01 | [7 empty] | 0.17 |  |  | 0 | [5 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.17 | 0 | 0 | 0.17 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТП-5006 с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка | Н_1.2.1.1.3 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 0.51 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.51 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.51 | 0 | 0 | 0.51 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТП-5022 с ТМ-180 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка (корректировка с заменой на ТМГ-250 кВА без шкафа КТПН) | Н_1.2.1.1.4 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 0.19 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.19 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.19 | 0 | 0 | 0.19 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТП-1021 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул. 70-лет Октября, корректировка - Реконструкция с заменой КТПН-1102 с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА по ул. Бельская г.Дюртюли РБ | Н_1.2.1.1.5 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.62 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.62 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТП-1014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли (Сарманай) , корректировка - Реконструкция с заменой КТПН-1033 с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА по ул. Электрическая г.Дюртюли РБ | Н_1.2.1.1.6 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.71 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.71 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТП-1098 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 400кВА г.Дюртюли ул. Талалихина | Н_1.2.1.1.7 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.76 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.76 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.76 | 0 | 0 | 0.76 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТП-1090 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул.Маринеско | Н_1.2.1.1.8 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.57 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.57 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.57 | 0 | 0 | 0.57 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТП-1020 с ТМ 400кВА на КТПН с ТМГ 630кВА г.Дюртюли ул.Агидель | Н_1.2.1.1.9 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТП-4285 с ТМ 100кВА на КТПН с ТМГ 250кВА с.Исмайлово | Н_1.2.1.1.10 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.52 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.52 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.52 | 0 | 0 | 0.52 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТП-5014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 400кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.11 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.72 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-5004 Замена 2-х трансформаторов 200 кВА на 250 кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.12 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.36 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.36 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.36 | 0 | 0 | 0.36 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-1017 Замена трансформатора 315 кВА на 400 кВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.13 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.25 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-1023 Замена 2-х трансформаторов 160кВА на 250кВА г. Дюртюли ул.Мусина, (корректировка на 1 трансформатор 160кВА на 250кВА) | Н_1.2.1.1.14 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.18 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.18 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.18 | 0 | 0 | 0.18 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-1089 Замена 2-х трансформаторов 250КВА на 400КВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.15 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.47 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.47 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.47 | 0 | 0 | 0.47 | 0
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-1005 Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Ленина 40 | Н_1.2.1.1.16 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-1070 (корр. РП-1004) Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Матросова | Н_1.2.1.1.17 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | нд | 0.42 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0.42 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция КТПН-1111 с заменой КТПН с ТМ-400 кВА КТПН с ТМГ-630 кВА г. Дюртюли, ул.Акъярская | К_1.2.1.1.18 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 0.94 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0.94 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция КТПН-1120 Замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Дюртюли ул.Чишминская | К_1.2.1.1.19 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 0.29 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0.29 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.29 | 0 | 0 | 0.29 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 28.62 | 2019-01-01 | [7 empty] | 28.62 |  |  | 7.55 | [5 empty] | 6.44 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.51 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | [5 empty] | 6.12 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | [5 empty] | 7.55 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | [25 empty] | 28.62 | 0 | 0 | 28.62 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 28.62 | 2019-01-01 | [7 empty] | 28.62 |  |  | 7.55 | [5 empty] | 6.44 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8.51 | 0 | 0 | 8.51 | 0 | [5 empty] | 6.12 | 0 | 0 | 6.12 | 0 | [5 empty] | 7.55 | 0 | 0 | 7.55 | 0 | [25 empty] | 28.62 | 0 | 0 | 28.62 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ6кВ фид.16-14 и 16-07 с заменой неизолированного провода АС95 на КЛ-6кВ марки АСБ3х150, г. Дюртюли ул. Г.Шаймуратова -2,6 км | Н_1.2.2.1.1 |  | 2017 |  | 2017 |  |  |  | нд | 6.44 | 2019-01-01 | [7 empty] | 6.44 |  |  | 0 | [5 empty] | 6.44 | 0 | 0 | 6.44 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 6.44 | 0 | 0 | 6.44 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ 2х цепной фид.16-01 и 16-18 от опоры №30 до №52 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.З.Зарипова -3,07 км | Н_1.2.2.1.2 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 3.07 | 2019-01-01 | [7 empty] | 3.07 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3.07 | 0 | 0 | 3.07 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с.Семилетка замена АС-70 на СИП 3 1х95- 3,4 км | Н_1.2.2.1.3 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 400 кВа для электроснабжения 4-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов -1.1 км | Н_1.2.2.1.4 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 2.05 | 2019-01-01 | [7 empty] | 2.05 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 от ТП-1035 до ул.Матросова на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Ленина -2,4 км (корректировка на 2019г. 1,2км) | Н_1.2.2.1.5 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 2.16 | 2019-01-01 | [7 empty] | 2.16 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2.16 | 0 | 0 | 2.16 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-01 и 16-18 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до оп.№42 замена АС-95 на СИП 3 1х120 - 2,91 км | Н_1.2.2.1.6 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 3.25 | 2019-01-01 | [7 empty] | 3.25 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3.25 | 0 | 0 | 3.25 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ резервное электроснабжение водозабора "Венеция" г.Дюртюли РБ-1, 1 км | Н_1.2.2.1.7 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 1.04 | 2019-01-01 | [7 empty] | 1.04 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1.04 | 0 | 0 | 1.04 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до ул.Г.Шаймуратова замена АС-95 на СИП 3 1х120 -(1,62х2) км | Н_1.2.2.1.8 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 1.08 | 2019-01-01 | [7 empty] | 1.08 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1.08 | 0 | 0 | 1.08 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой АС на СИП и существующих КТПН с. Москово с заменой КТПН с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА- 3 шт, остаток на 2021г. замена ЛЭП на СИП -корр.7,5 км. | Н_1.2.2.1.9 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 6.02 | 2021-01-01 | [7 empty] | 6.02 |  |  | 4.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.97 | 0 | 0 | 1.97 | 0 | [5 empty] | 4.05 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | [25 empty] | 6.02 | 0 | 0 | 6.02 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.17-16 и 17-08 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Матросова -3,2 км (корректировка - замена ЛЭП на СИП 3) | Н_1.2.2.1.10 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  | нд | 1.2 | 2021-01-01 | [7 empty] | 1.2 |  |  | 1.2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | [25 empty] | 1.2 | 0 | 0 | 1.2 | 0
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.20-12 ПС "Танып"от оп.№1 замена АС-70 на СИП 3 1х95 - 6,0 км | Н_1.2.2.1.11 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  | нд | 2.3 | 2021-01-01 | [7 empty] | 2.3 |  |  | 2.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | [25 empty] | 2.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 1,06 км) | Н_1.2.2.1.12 |  | 2021 |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 31.3 | 2019-01-01 | [7 empty] | 31.3 |  |  | 16.46 | [5 empty] | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | [5 empty] | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | [5 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | [5 empty] | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | [5 empty] | 16.46 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | [25 empty] | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 31.3 | 2019-01-01 | [7 empty] | 31.3 |  |  | 16.46 | [5 empty] | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | [5 empty] | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | [5 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | [5 empty] | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | [5 empty] | 16.46 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | [25 empty] | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 1560 шт) | Н_1.2.3.1.1 |  | 2017 |  | 2021 |  |  |  | нд | 31.3 | 2021-01-01 | [7 empty] | 31.3 |  |  | 16.46 | [5 empty] | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | [5 empty] | 1.96 | 0 | 0 | 1.96 | 0 | [5 empty] | 6.5 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | [5 empty] | 5.4 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | [5 empty] | 16.46 | 0 | 0 | 16.46 | 0 | [25 empty] | 31.3 | 0 | 0 | 31.3 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | 2021 |  |  |  | нд | 7.01 | 2019-01-01 | [7 empty] | 7.01 |  |  | 7.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | [25 empty] | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | 2021 |  |  |  | нд | 7.01 | 2019-01-01 | [7 empty] | 7.01 |  |  | 7.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | [25 empty] | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0
1.2.4.1.1 | Реконструкция административно- производственной базы по ул.Горшкова 6 г.Дюртюли РБ | L_1.2.4.1.1 |  | нд |  | 2021 |  |  |  | нд | 7.01 | 2021-01-01 | [7 empty] | 7.01 |  |  | 7.01 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0 | [25 empty] | 7.01 | 0 | 0 | 7.01 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  | нд |  | нд |  |  |  | нд | 0 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 2018 |  | 2021 |  |  |  | нд | 42.4 | 2019-01-01 | [7 empty] | 42.4 |  |  | 6.6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14.52 | 0 | 0 | 14.52 | 0 | [5 empty] | 21.28 | 0 | 0 | 21.28 | 0 | [5 empty] | 6.6 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | [25 empty] | 42.4 | 0 | 0 | 42.4 | 0
1.6.1 | Покупка: Вахтовый автобус ГАЗ-Соболь | Н_1.6.1 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.98 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.98 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0
1.6.2 | Покупка:А/кран КС-45734 на шасси КамАЗ-43253 | Н_1.6.2 |  | 2018 |  | 2018 |  |  |  | нд | 6.588 | 2019-01-01 | [7 empty] | 6.588 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6.588 | 0 | 0 | 6.588 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 6.588 | 0 | 0 | 6.588 | 0
1.6.3 | Покупка:Бортовой автомобиль самосвал ГАЗ-САЗ-2507 | Н_1.6.3 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  | нд | 2.66 | 2019-01-01 | [7 empty] | 2.66 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2,66 | 0 | 0 | 2,66 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2.66 | 0 | 0 | 2.66 | 0
1.6.4 | Покупка:Автоподъемник АПТ-17 (18)Э -2 шт( Корректировка Камаз-самосвал 65116-7058) | L_1.6.4 |  | 2019 |  | 2021 |  |  |  | нд | 8.41 | 2021-02-01 | [7 empty] | 8.41 |  |  | 4,6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3.81 | 0 | 0 | 3.81 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4,6 | 0 | 0 | 4,6 | 0 | [25 empty] | 8.41 | 0 | 0 | 8.41 | 0
1.6.5 | Покупка:Станция передвижная электротехническая испытательно-измерительная СПЭИИ | Н_1.6.5 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 6.67 | 2019-01-01 | [7 empty] | 6.67 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6,67 | 0 | 0 | 6,67 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 6.67 | 0 | 0 | 6.67 | 0
1.6.6 | Покупка: Баровая грунторезная машина БГМ-2 | Н_1.6.6 |  | 2021 |  | 2019 |  |  |  | нд | 2.77 | 2019-01-01 | [7 empty] | 2.77 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.77 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2.77 | 0 | 0 | 2.77 | 0
1.6.7 | Покупка : Прицеп -кабельный транспортёр К-2 | J_1.6.7 |  | 2019 |  | 2019 |  |  |  | нд | 0.369 | 2019-01-01 | [7 empty] | 0.369 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.369 |  |  | 0.369 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.369 | 0 | 0 | 0.369 | 0
1.6.8 | Покупка :Экскаватор-погрузчик JCB 3CХ с навесным ямобуром | K_1.6.8 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 9.16 | 2020-02-01 | [7 empty] | 9.16 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9,16 | 0 | 0 | 9,16 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 9.16 | 0 | 0 | 9.16 | 0
1.6.9 | Покупка :Автомобиль УАЗ 374195-567 | K_1.6.9 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 0.82 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0.82 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,82 | 0 | 0 | 0,82 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0
1.6.10 | Покупка :Измельчитель веток типа Егерь 750 | K_1.6.10 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 0.7 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0.7 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,7 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0
1.6.11 | Двухпостовой сварочный агрегат | K_1.6.11 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 0.99 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0.99 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,99 | 0 | 0 | 0,99 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.99 | 0 | 0 | 0.99 | 0
1.6.12 | Покупка : Оргтехника | K_1.6.12 |  | 2020 |  | 2020 |  |  |  | нд | 0.28 | 2020-02-01 | [7 empty] | 0.28 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0,28 | 0 | 0 | 0,28 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.28 | 0 | 0 | 0.28 | 0
1.6.13 | Покупка:Вахтовый автобус ГАЗ А62R33 | L_1.6.13 |  | 2021 |  | 2021 |  |  |  | нд | 2 | 2021-02-01 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | [25 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0