## Прил.2 План освоения
Приложение №2
к решению - протокол №77 Минпром РБ
от " 19 " августа 2021г.
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
(по приказу Минэнерго России от 20.12.2016 №1357)
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)
[8 empty] | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2018 года |  | План на 01.01.2021 года |  |  |  | 2018 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого (план)
|  |  |  | План | План | План |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Утвержденный план (факт) | Утвержденный план (факт) | Утвержденный план | Утвержденный план (факт) | Утвержденный план | Утвержденный план (факт) | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 13 | 27 | 28 | 29.1 | 14 | 14.1 | 29.3 | 14.2 | 29.5 | 14.3 | 29.7 | 14.4 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 109.62 | 0 | 74.3 | 35.32 | 0 |  |  |  |  | нд | 33.01 |  |  |  | 6.57 | 8.71 |  | 30.16 |  | 31.16 |  | 33.01 | [5 empty] | 109.62
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.66 |  |  |  | 0 | 7.05 |  | 0.68 |  | 2.46 |  | 1.66 | [5 empty] | 11.85
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 62.44 | 0 | 62.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 25.85 |  |  |  | 6.57 | 1.66 |  | 17.39 |  | 10.97 |  | 25.85 | [5 empty] | 62.44
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2018 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 35.32 | 0 | 0 | 35.32 | 0 |  |  |  |  | нд | 5.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.09 |  | 17.73 |  | 5.5 | [5 empty] | 35.32
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 113.49 | 0 | 78.17 | 35.32 | 0 |  |  |  |  | нд | 36.88 |  |  |  | 6.57 | 8.71 |  | 30.16 |  | 31.16 |  | 36.88 | [5 empty] | 113.49
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 11.85 | 0 | 11.85 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.66 |  |  |  | 0 | 7.05 |  | 0.68 |  | 2.46 |  | 1.66 | [5 empty] | 11.85
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | нд | 2021 |  | нд | [6 empty] | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 |  | 2.46 |  | 1.66 | [5 empty] | 4.8
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (класс напряжения НН 0,4кВ) | Г | нд | 2021 |  | нд | [6 empty] | 2.02 | 0 | 2.02 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.83 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.68 |  | 0.51 |  | 0.83 | [5 empty] | 2.02
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего (класс напряжения НН 0,4кВ) | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 2.78 | 0 | 2.78 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.83 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 1.95 |  | 0.83 | [5 empty] | 2.78
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 7.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.05
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 7.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.05
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.4.1.1 | Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами Магистральная, Лесная ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ с установкой КТПН-400кВА -2 шт. ЛЭП -7,7 км | I_1.1.4.1.1 | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 7.05 | 0 | 7.05 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 7.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 7.05
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 62.44 | 0 | 62.44 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 25.85 |  |  |  | 6.57 | 1.66 |  | 17.39 |  | 10.97 |  | 25.85 | [5 empty] | 62.44
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2017 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 6.54 | 0 | 6.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0.28 | 0 |  | 4.89 |  | 1.37 |  | 0 | [5 empty] | 6.54
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2017 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 6.54 | 0 | 6.54 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0.28 | 0 |  | 4.89 |  | 1.37 |  | 0 | [5 empty] | 6.54
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1046 г.Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.1 | 2017 | 2017 |  | нд | [6 empty] | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.14
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1091 г.Дюртюли ул.Октябрьская | Н_1.2.1.1.2 | 2017 | 2017 |  | нд | [6 empty] | 0.14 | 0 | 0.14 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0.14 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.14
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТП-5006 с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка | Н_1.2.1.1.3 | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 0.42 | 0 | 0.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.42 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.42
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТП-5022 с ТМ-180 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка (корректировка с заменой на ТМГ-250 кВА без шкафа КТПН) | Н_1.2.1.1.4 | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 0.16 | 0 | 0.16 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.16 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.16
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТП-1021 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул. 70-лет Октября, корректировка - Реконструкция с заменой КТПН-1102 с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА по ул. Бельская г.Дюртюли РБ | Н_1.2.1.1.5 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.52 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.52
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТП-1014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли (Сарманай) , корректировка - Реконструкция с заменой КТПН-1033 с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА по ул. Электрическая г.Дюртюли РБ | Н_1.2.1.1.6 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.59 | 0 | 0.59 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.59 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.59
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТП-1098 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 400кВА г.Дюртюли ул. Талалихина | Н_1.2.1.1.7 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.63 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.63 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.63
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТП-1090 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул.Маринеско | Н_1.2.1.1.8 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.47 | 0 | 0.47 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.47 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.47
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТП-1020 с ТМ 400кВА на КТПН с ТМГ 630кВА г.Дюртюли ул.Агидель | Н_1.2.1.1.9 | 2019 | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТП-4285 с ТМ 100кВА на КТПН с ТМГ 250кВА с.Исмайлово | Н_1.2.1.1.10 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.43 | 0 | 0.43 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.43 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.43
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТП-5014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 400кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.11 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.6
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-5004 Замена 2-х трансформаторов 200 кВА на 250 кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.12 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.3
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-1017 Замена трансформатора 315 кВА на 400 кВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.13 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.21 | 0 | 0.21 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.21 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.21
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-1023 Замена 2-х трансформаторов 160кВА на 250кВА г. Дюртюли ул.Мусина, (корректировка на 1 трансформатор 160кВА на 250кВА) | Н_1.2.1.1.14 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.15 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.15
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-1089 Замена 2-х трансформаторов 250КВА на 400КВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.15 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.39 | 0 | 0.39 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.39 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.39
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-1005 Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Ленина 40 | Н_1.2.1.1.16 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.1.1.17 | РП-1004 Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Матросова | Н_1.2.1.1.17 | 2019 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.35 |  | 0 | [5 empty] | 0.35
1.2.1.1.18 | Реконструкция КТПН-1111 с заменой КТПН с ТМ-400 кВА КТПН с ТМГ-630 кВА г. Дюртюли, ул.Акъярская | К_1.2.1.1.18 | 2020 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 0.78 |  | 0.78 | [6 empty] | нд | 0 | [8 empty] | 0.78 |  | 0 | [5 empty] | 0.78
1.2.1.1.19 | Реконструкция КТПН-1120 Замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Дюртюли ул.Чишминская | К_1.2.1.1.19 | 2020 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 0.24 |  | 0.24 | [6 empty] | нд | 0 | [8 empty] | 0.24 |  | 0 | [5 empty] | 0.24
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 23.94 | 0 | 23.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 6.29 |  |  |  | 5.46 | 0 |  | 7.09 |  | 5.1 |  | 6.29 | [5 empty] | 23.94
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 23.94 | 0 | 23.94 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 6.29 |  |  |  | 5.46 | 0 |  | 7.09 |  | 5.1 |  | 6.29 | [5 empty] | 23.94
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ6кВ фид.16-14 и 16-07 с заменой неизолированного провода АС95 на КЛ-6кВ марки АСБ3х150, г. Дюртюли ул. Г.Шаймуратова -2,6 км | Н_1.2.2.1.1 | 2017 | 2017 |  | нд | [6 empty] | 5.46 | 0 | 5.46 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 5.46 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5.46
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ 2х цепной фид.16-01 и 16-18 от опоры №30 до №52 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.З.Зарипова -3,07 км | Н_1.2.2.1.2 | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 2.56 | 0 | 2.56 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.56 |  | 0 | [5 empty] | 2.56
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с.Семилетка замена АС-70 на СИП 3 1х95- 3,4 км | Н_1.2.2.1.3 | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 400 кВа для электроснабжения 4-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов -1.1 км | Н_1.2.2.1.4 | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 1.71 | 0 | 1.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.71 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.71
1.2.2.1.5 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 от ТП-1035 до ул.Матросова на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Ленина -2,4 км (корректировка на 2019г. 1,2км) | Н_1.2.2.1.5 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 1.8 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.8 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.8
1.2.2.1.6 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-01 и 16-18 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до оп.№42 замена АС-95 на СИП 3 1х120 - 4,2 км | Н_1.2.2.1.6 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 2.71 | 0 | 2.71 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.71 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.71
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ резервное электроснабжение водозабора "Венеция" г.Дюртюли РБ-1, 1 км | Н_1.2.2.1.7 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.87 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.87
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до ул.Г.Шаймуратова замена АС-95 на СИП 3 1х120 -(1,62х2) км | Н_1.2.2.1.8 | 2020 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.9 |  | 0 | [5 empty] | 0.9
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой АС на СИП и существующих КТПН с. Москово с заменой КТПН с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА- 3 шт, остаток на 2021г. замена ЛЭП на СИП -корр.7,5 км. | Н_1.2.2.1.9 | 2020 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 5.01 | 0 | 5.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 3.37 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 1.64 |  | 3.37 | [5 empty] | 5.01
1.2.2.1.10 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.17-16 и 17-08 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Матросова -3,2 км | Н_1.2.2.1.10 | 2021 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | [5 empty] | 1
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.20-12 ПС "Танып"от оп.№1 замена АС-70 на СИП 3 1х95 - 6,5 км | Н_1.2.2.1.11 | 2021 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 1.92 | 0 | 1.92 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.92 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.92 | [5 empty] | 1.92
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 1,06 км) | Н_1.2.2.1.12 | 2021 | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 26.12 | 0 | 26.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 13.72 |  |  |  | 0.83 | 1.66 |  | 5.413 |  | 4.5 |  | 13.72 | [5 empty] | 26.12
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | 2021 |  | нд | [6 empty] | 26.12 | 0 | 26.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 13.72 |  |  |  | 0.83 | 1.66 |  | 5.413 |  | 4.5 |  | 13.72 | [5 empty] | 26.12
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 1560 шт) | Н_1.2.3.1.1 | 2017 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 26.12 | 0 | 26.12 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 13.72 |  |  |  | 0.83 | 1.66 |  | 5.413 |  | 4.5 |  | 13.72 | [5 empty] | 26.12
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 2021 |  | нд | [6 empty] | 5.84 | 0 | 5.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 5.84 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.84 | [5 empty] | 5.84
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | 2021 |  | нд | [6 empty] | 5.84 | 0 | 5.84 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 5.84 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.84 | [5 empty] | 5.84
1.2.4.1.1 | Реконструкция административно- производственной базы по ул.Горшкова 6 г.Дюртюли РБ | L_1.2.4.1.1 | нд | 2021 |  | нд | [6 empty] | 5.84 |  | 0 | 5.84 | 0 |  |  |  |  | нд | 5.84 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 5.84 | [5 empty] | 5.84
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | нд | нд |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2018 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 35.32 | 0 | 0 | 35.32 | 0 |  |  |  |  | нд | 5.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12.09 |  | 17.73 |  | 5.5 | [5 empty] | 35.32
1.6.1 | Покупка: Вахтовый автобус ГАЗ-Соболь | Н_1.6.1 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.82 | 0 | 0 | 0.82 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.82 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.82
1.6.2 | Покупка:А/кран КС-45734 на шасси КамАЗ-43253 | Н_1.6.2 | 2018 | 2018 |  | нд | [6 empty] | 5.48 | 0 | 0 | 5.48 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.48 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 5.48
1.6.3 | Покупка:Бортовой автомобиль-тягач Камаз-53212 (корректировка Самосвал ГАЗ-САЗ-2507) | Н_1.6.3 | 2019 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 2.22 | 0 | 0.14 | 2.08 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 2.22 |  | 0 | [5 empty] | 2.22
1.6.4 | Покупка:Автоподъемник АПТ-17 (18)Э -2 шт( Корректировка Камаз-самосвал 65116-7058) | Н_1.6.4 | 2019 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 7.01 | 0 | 0.08 | 6.93 | 0 |  |  |  |  | нд | 3.83 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.18 |  | 0 |  | 3.83 | [5 empty] | 7.01
1.6.5 | Покупка:Станция передвижная электротехническая испытательно-измерительная СПВЛ ЭТЛ | Н_1.6.5 | 2018 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 5.56 | 0 | 1.23 | 4.33 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 5.56 |  | 0 | [5 empty] | 5.56
1.6.6 | Покупка: Баровая грунторезная машина БГМ-2 | Н_1.6.6 | 2021 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 2.31 | 0 | 0 | 2.31 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.31 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 2.31
1.6.7 | Покупка : Прицеп -кабельный транспортёр К-2 | J_1.6.7 | 2019 | 2019 |  | нд | [6 empty] | 0.31 |  | 0 | 0.31 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.31 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.31
1.6.8 | Покупка :Экскаватор-погрузчик JCB 3CХ с навесным ямобуром | K_1.6.8 | 2020 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 7.63 | 0 | 1.38 | 6.25 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 7.63 |  | 0 | [5 empty] | 7.63
1.6.9 | Покупка :Автомобиль УАЗ 3790995 | K_1.6.9 | 2020 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 0.68 | 0 | 0.03 | 0.65 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.68 |  | 0 | [5 empty] | 0.68
1.6.10 | Покупка :Измельчитель веток типа Егерь 750 | K_1.6.10 | 2020 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 0.58 | 0 | -0.04 | 0.62 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0 | [5 empty] | 0.58
1.6.11 | Двухпостовой сварочный агрегат | K_1.6.11 | 2020 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 0.83 | 0 | 0.06 | 0.77 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.83 |  | 0 | [5 empty] | 0.83
1.6.12 | Покупка : Оргтехника - процессор, монитор, принтер, ИПБ -4 комплекта | K_1.6.12 | 2020 | 2020 |  | нд | [6 empty] | 0.23 | 0 | -0.07 | 0.3 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.23 |  | 0 | [5 empty] | 0.23
1.6.13 | Покупка:Вахтовый автобус ГАЗ А62R33 | L_1.6.13 | 2021 | 2021 |  | нд | [6 empty] | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.67 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.67 | [5 empty] | 1.67