## 6
[37 empty] | Приложение №6 |  |  | Приложение №6
[37 empty] | к решению - протокол №77 Минпром РБ |  |  | решение- протокол ОЭС при МПИП РБ №60 от 18.04.2019 г.
| Плановые показатели реализации инвестиционной программы | [35 empty] | от " 19 " августа 2021г.
Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ в 2017 году | [5 empty] | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ | [77 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[9 empty] | 2017 год | [5 empty] | 2018 год | [11 empty] | 2019 год | [11 empty] | 2020 год | [11 empty] | 2021 год | [11 empty] | 2022 год | [11 empty] | 2023 год
|  |  | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план (Факт) | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план (Факт) | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Утвержденный план (Факт) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Утвержденный план (Факт) | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | План (Утвержденный план) | [5 empty] | Факт (Предложение по корректировке утвержденного плана) | [5 empty] | Утвержденный план | [5 empty] | Предложение по корректировке утвержденного плана
|  |  | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Покупка техники , ед | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Покупка , ед | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Покупка, ед | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Покупка , ед | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Покупка , ед | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое | Квартал | МВ×А | Мвар | км ЛЭП | МВт | Другое
1 | 2 | 3 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 4.1.1 | 4.1.2 | 4.1.3 | 4.1.4 | 4.1.5 | 4.1.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.1.1 | 5.1.2 | 5.1.3 | 5.1.4 | 5.1.5 | 5.1.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.5.1 | 5.5.2 | 5.5.3 | 5.5.4 | 5.5.5 | 5.5.6 | 5.3.1 | 5.3.2 | 5.3.3 | 5.3.4 | 5.3.5 | 5.3.6 | 5.7.1 | 5.7.2 | 5.7.3 | 5.7.4 | 5.7.5 | 5.7.6 | 5.4.1 | 5.4.2 | 5.4.3 | 5.4.4 | 5.4.5 | 5.4.6 | 5.11.1 | 5.11.2 | 5.11.3 | 5.11.4 | 5.11.5 | 5.11.6 | 5.12.1 | 5.12.2 | 5.12.3 | 5.12.4 | 5.12.5 | 5.12.6 | 5.13.1 | 5.13.2 | 5.13.3 | 5.13.4 | 5.13.5 | 5.13.6 | 5.14.1 | 5.14.2 | 5.14.3 | 5.14.4 | 5.14.5 | 5.14.6 | 6
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | [6 empty] | III | 0.98 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 2.08 | 0 | 7.7 | 0 | нд | [6 empty] | II,III,IV | 6.677 | 0 | 6.5 | 0 | 5 | [6 empty] | I-IV | 3.36 | нд | 7.81 | нд | 7 | [6 empty] | II,III,IV | 0.7 | нд | 18 | нд | 2
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | [6 empty] | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 2.08 | 0 | 7.7 | 0 | нд | [6 empty] | нд | 0.407 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | [6 empty] | I-IV | 0.7 | нд | 3.1 | нд | нд | [6 empty] | II,III,IV | 0.7 | нд | 1.3 | нд | нд
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | [6 empty] | нд | 0.98 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | [6 empty] | нд | 6.27 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | [6 empty] | III,IV | 2.66 | нд | 4.71 | нд | нд | [6 empty] | II,III,IV | нд | нд | 16.7 | нд | нд
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | [6 empty] | IV | 0 | нд | 0 | нд | 7 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 2
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г | [6 empty] | нд | 0.98 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 2.08 | 0 | 7.7 | 0 | нд | [6 empty] | нд | 6.677 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | [6 empty] | III,IV | 3.36 | нд | 7.81 | нд | нд | [6 empty] | нд | 2 | нд | 5.28 | 0 | 1
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 2.08 | 0 | 7.7 | 0 | нд | [6 empty] | нд | 0.407 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | [6 empty] | I-IV | 0.7 | нд | 3.1 | нд | нд | [6 empty] | II,III,IV | 0.7 | нд | 1.3 | нд | нд
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.88 | 0 | 0 | 0 | нд | [6 empty] | нд | 0.407 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | [6 empty] | I-IV | 0.7 | нд | 3.1 | нд | нд | [6 empty] | II,III,IV | 0.7 | нд | 1.3 | нд | нд
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего (класс напряжения НН 0,4кВ) | Г | [6 empty] | нд | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | 0.7 | 0 | 0 | 0 | нд | [6 empty] | нд | 0.407 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | [6 empty] | I-IV | 0.36 | нд | 1.32 | нд | нд | [6 empty] | II,III,IV | 0.4 | нд | 0.8 | нд | нд
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0.18 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III-IV | 0.34 | нд | 1.78 | нд | нд | [6 empty] | IV | 0.3 | нд | 0.5 | нд | нд
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 7.7 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 1.2 | 0 | 7.7 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 1.2 | 0 | 7.7 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.1.1 | Строительство сетей электроснабжения части территории, ограниченной улицами Магистральная, Лесная ГП г.Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ с установкой КТПН-400кВА -2 шт. ЛЭП 7,7 км | I_1.1.4.1.1 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 1.2 | 0 | 7.7 | нд | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | 0 | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | III | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 6.27 | 0 | 5.04 | нд | 0 | [6 empty] | III-IV | 2.66 | нд | 4.71 | нд | нд | [6 empty] | II,III,IV | нд | нд | 16.7 | нд | нд
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 5.01 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III-IV | 1.66 | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 5.01 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 1.66 | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1046 г.Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.1 | [6 empty] | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой трансформатора 160 кВА на 250 кВА в ТП-1091 г.Дюртюли ул.Октябрьская | Н_1.2.1.1.2 | [6 empty] | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТП-5006 с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка | Н_1.2.1.1.3 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТП-5022 с ТМ-180 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА в с.Семилетка (корректировка с заменой на ТМГ-250 кВА без шкафа КТПН) | Н_1.2.1.1.4 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТП-1021 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул. 70-лет Октября, корректировка - Реконструкция с заменой КТПН-1102 с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА по ул. Бельская г.Дюртюли РБ | Н_1.2.1.1.5 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТП-1014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли (Сарманай) , корректировка - Реконструкция с заменой КТПН-1033 с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА по ул. Электрическая г.Дюртюли РБ | Н_1.2.1.1.6 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.63 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТП-1098 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 400кВА г.Дюртюли ул. Талалихина | Н_1.2.1.1.7 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТП-1090 с ТМ 160кВА на КТПН с ТМГ 250кВА г.Дюртюли ул.Маринеско | Н_1.2.1.1.8 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТП-1020 с ТМ 400кВА на КТПН с ТМГ 630кВА г.Дюртюли ул.Агидель | Н_1.2.1.1.9 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТП-4285 с ТМ 100кВА на КТПН с ТМГ 250кВА с.Исмайлово | Н_1.2.1.1.10 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТП-5014 с ТМ 250кВА на КТПН с ТМГ 400кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.11 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.12 | Реконструкция ТП-5004 Замена 2-х трансформаторов 200 кВА на 250 кВА с.Семилетка | Н_1.2.1.1.12 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.5 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.13 | Реконструкция ТП-1017 Замена трансформатора 315 кВА на 400 кВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.13 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.4 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.14 | Реконструкция ТП-1023 Замена 2-х трансформаторов 160кВА на 250кВА г. Дюртюли ул.Мусина, (корректировка на 1 трансформатор 160кВА на 250кВА) | Н_1.2.1.1.14 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.25 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.15 | Реконструкция ТП-1089 Замена 2-х трансформаторов 250КВА на 400КВА г. Дюртюли ул.Садовая | Н_1.2.1.1.15 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0.8 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.16 | Реконструкция ТП-1005 Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Ленина 40 | Н_1.2.1.1.16 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.17 | Реконструкция ТП-1070 (корр. РП-1004) Замена трансформатора 400КВА на 630КВА г. Дюртюли ул.Матросова | Н_1.2.1.1.17 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III | 0.63 | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.18 | Реконструкция КТПН-1111 с заменой КТПН с ТМ-400 кВА КТПН с ТМГ-630 кВА г. Дюртюли, ул.Акъярская | К_1.2.1.1.18 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 0.63 | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.1.19 | Реконструкция КТПН-1120 Замена трансформатора 250 кВА на 400 кВА г. Дюртюли ул.Чишминская | К_1.2.1.1.19 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | IV | 0.4 | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 2.9 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 1.26 | 0 | 5.04 | нд | 0 | [6 empty] | III-IV | 1 | нд | 4.71 | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | 16.7 | нд | нд
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | [7 empty] | нд | 0 | 0 | 2.9 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 1.26 | 0 | 5.04 | нд | 0 | [6 empty] | III-IV | 1 | нд | 4.71 | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | 16.7 | нд | нд
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ6кВ фид.16-14 и 16-07 с заменой неизолированного провода АС95 на КЛ-6кВ марки АСБ3х150, г. Дюртюли ул. Г.Шаймуратова -2,6 км | Н_1.2.2.1.1 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 2.9 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ 2х цепной фид.16-01 и 16-18 от опоры №30 до №52 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.З.Зарипова -3,07 км | Н_1.2.2.1.2 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III | 0.25 | нд | 3 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с.Семилетка замена АС-70 на СИП 3 1х95- 3,4 км | Н_1.2.2.1.3 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.4 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 400 кВа для электроснабжения 4-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов -1.1 км | Н_1.2.2.1.4 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 1.26 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.5 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 от ТП-1035 до ул.Матросова на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Ленина -2,4 км (корректировка на 2019г. 1,2км) | Н_1.2.2.1.5 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 1.01 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.6 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-01 и 16-18 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до оп.№42 замена АС-95 на СИП 3 1х120 - 4,2 км | Н_1.2.2.1.6 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 2.91 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6кВ резервное электроснабжение водозабора "Венеция" г.Дюртюли РБ-1, 1 км | Н_1.2.2.1.7 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 1.12 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6 кВ фид.16-07 и 16-14 ПС "Дюртюли"от оп.№1 до ул.Г.Шаймуратова замена АС-95 на СИП 3 1х120 -(1,62х2) км | Н_1.2.2.1.8 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | 1.71 | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | нд | нд
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-10 кВ с заменой АС на СИП и существующих КТПН с. Москово с заменой КТПН с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА- 3 шт, остаток на 2021г. замена ЛЭП на СИП -корр.7,5 км. | Н_1.2.2.1.9 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | IV | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III-IV | 0.75 | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | 7.5 | нд | нд
1.2.2.1.10 | Реконструкция 2х цепной ВЛ-6 кВ фид.17-16 и 17-08 на КЛ-6кВ марки АСБ 3х150 по ул.Матросова -3,2 км (корректировка - замена ЛЭП на СИП 3) | Н_1.2.2.1.10 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | 3.2 | нд | нд
1.2.2.1.11 | Реконструкция ВЛ-6 кВ фид.20-12 ПС "Танып"от оп.№1 замена АС-70 на СИП 3 1х95 - 6,0 км | Н_1.2.2.1.11 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | 6 | нд | нд
1.2.2.1.12 | Реконструкция КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 1,06 км) | Н_1.2.2.1.12 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | II-IV | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | [7 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | II-IV | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 1560 шт) | Н_1.2.3.1.1 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | II-IV | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | [7 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1.1 | Реконструкция административно- производственной базы по ул.Горшкова 6 г.Дюртюли РБ | L_1.2.4.1.1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | [7 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III | нд | нд | нд | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | [7 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III | нд | нд | нд | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | [7 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III | нд | нд | нд | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | [7 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | III | нд | нд | нд | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | нд | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 5 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 7 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 2
1.6.1 | Покупка: Вахтовый автобус ГАЗ-Соболь | Н_1.6.1 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.2 | Покупка:А/кран КС-45734 на шасси КамАЗ-43253 | Н_1.6.2 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.3 | Покупка:Бортовой автомобиль-тягач Камаз-53212 (корректировка Самосвал ГАЗ-САЗ-2507) | Н_1.6.3 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.4 | Покупка:Автоподъемник АПТ-17 (18)Э -2 шт( Корректировка Камаз-самосвал 65116-7058) | Н_1.6.4 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1
1.6.5 | Покупка:Станция передвижная электротехническая испытательно-измерительная СПЭИИ | Н_1.6.5 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.6 | Покупка: Баровая грунторезная машина БГМ-2 | Н_1.6.6 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 0 | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | нд | [6 empty] | нд | 0 | 0 | 0 | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.7 | Покупка : Прицеп -кабельный транспортёр К-2 | J_1.6.7 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.8 | Покупка :Экскаватор-погрузчик JCB 3CХ с навесным ямобуром | K_1.6.8 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.9 | Покупка :Автомобиль УАЗ 374195-567 | K_1.6.9 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.10 | Покупка :Измельчитель веток типа Егерь 750 | K_1.6.10 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.11 | Двухпостовой сварочный агрегат | K_1.6.11 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.12 | Покупка : Оргтехника - процессор, монитор, принтер, ИПБ -4 комплекта | K_1.6.12 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | IV | нд | нд | нд | нд | 1 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.6.13 | Покупка:Вахтовый автобус ГАЗ А62R33 | L_1.6.13 | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | нд | [6 empty] | нд | нд | нд | нд | нд | 1