## Приложение 5.
Приложение № 5
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении финансового плана (заполняется по финансированию)
Утверждаю
Директор МУП "Дюртюлинские Э иТС"
И.Ф. Мустафин
(подпись)
[5 empty] | " |  | " |  | 20 | 16 | года
М.П.
млн. рублей
№ п/п |  | Показатели | Год 2015 |  |  |  |  | Год 2014
|  |  | план | факт |  |  |  | план | факт
1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 5 | 6
I |  | Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего | 29.533 | 29.533 |  |  |  | 30.395 | 30.395
в том числе:
1.1 |  | Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности) | 29.533 | 32.262 |  |  |  | 30.395 | 30.395
1.2 |  | Выручка от прочей деятельности (расшифровать)
II |  | Расходы по текущей деятельности, всего | 24.7171 | 36.281 |  |  |  | 25.486 | 39.917
1 |  | Материальные расходы, всего | 1.58 | 3.9 |  |  |  | 1.508 | 2.893
в том числе:
1.1 |  | Топливо | 1.47 | 1.409 |  |  |  | 1.34 | 1.403
1.2 |  | Сырье, материалы, запасные части, инструменты | 0.16 | 0.132 |  |  |  | 0.167 | 0.147
1.3 |  | Покупная электроэнергия
2 |  | Расходы на оплату труда с учетом ЕСН | 19.9211 | 21.291 |  |  |  | 19.176 | 26.168
3 |  | Амортизационные отчисления | 1.033 | 2.263 |  |  |  | 1.033 | 1.538
4 |  | Налоги и сборы, всего
5 |  | Прочие расходы, всего | 2.183 | 8.827 |  |  |  | 3.769 | 7.915
в том числе:
5.1 |  | Ремонт основных средств | 1.82 | 1.902 |  |  |  | 1.739 | 1.463
5.3 |  | Платежи по аренде и лизингу |  | 3.089 |  |  |  |  | 1.574
5.4 |  | Инфраструктурные платежи рынка
III |  | Валовая прибыль (I р. - II р.) | 4.81 |  |  |  |  | 5.489
IV |  | Внереализационные доходы и расходы (сальдо)
1 |  | Внереализационные доходы, всего
в том числе
1.1 |  | Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)
1.2 |  | Проценты от размещения средств
2 |  | Внереализационные расходы, всего
в том числе
2.1 |  | Проценты по обслуживанию кредитов
V |  | Прибыль до налогообложения (III + IV) | 4.81 |  |  |  |  | 5.489
VI |  | Налог на прибыль | 0.962 |  |  |  |  | 1.0978
VII |  | Чистая прибыль | 3.848 |  |  |  |  | 4.3912
VIII |  | Направления использования чистой прибыли | 3.848 |  |  |  |  | 4.3912
в том числе:
1 |  | Фонд накопления
2 |  | Резервный фонд
3 |  | Выплата дивидендов
4 |  | Прочие расходы из прибыли | 3.848 |  |  |  |  | 4.3912
IX |  | Изменение дебиторской задолженности
1 |  | Увеличение дебиторской задолженности
2 |  | Сокращение дебиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
X |  | Изменение кредиторской задолженности
1 |  | Увеличение кредиторской задолженности
2 |  | Сокращение кредиторской задолженности
Сальдо (+ увеличение; - сокращение)
XI |  | Привлечение заемных средств | 2.729 | 3.118 |  |  |  | 3.17 | 3.323
в том числе на:
1 |  | Финансирование инвестиционной программы |  | 2.729 |  |  |  |  | 3.323
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XII |  | Погашение заемных средств
в том числе по:
1 |  | Инвестиционной программе
1.1 |  | в т.ч. в части ДПМ *
2 |  | Прочие цели (расшифровка)
XIII |  | Возмещаемый НДС (поступления)
XIV |  | Купля/продажа активов
1 |  | Покупка активов (акций, долей и т.п.)
2 |  | Продажа активов (акций, долей и т.п.)
XV |  | Средства, полученные от допэмиссии акций
XVI |  | Капитальные вложения
в т.ч. в части ДПМ *
XVI |  | Всего поступления (I р. + 1 п. IV р. + 2 п. IX р. + 1 п. X р. + XI р. + XIII р. + 2 п. XIV р. + XV р.) | 32.262 | 32.262 |  |  |  | 52.253 | 49.05
XVII |  | Всего расходы (II р. - 3 п. II р. + 2 п. IV р. + 1 п. IX р. + 2 п. X р. + VI р. + VIII р. + XII р. + 1 п. XIV р. + XVI р.) | 27.446 | 39.399 |  |  |  | 52.253 | 63.418
Сальдо (+ профицит; - дефицит) (XVI р. - XVII р.)
Справочно:
1 |  | EBITDA
2 |  | Долг на конец периода
3 |  | Уровень тарифов
* Заполняется ОГК/ТГК.

## Приложенеии 6.1.
Приложение № 6.1
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС
(на 2014 год)
Утверждаю
Директор МУП "БГЭС"
______________ Ю.А.Балавас
(подпись)
[13 empty] | " |  |  | " |  |  | 20 | 15 | года
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования [за 2014 г.] |  | Освоено (закрыто актами выпол- ненных работ) млн. рублей | Введено (оформ- лено актами ввода в экплуа- тацию) млн. рублей | Осталось профинан- сировать по резуль- татам отчетного периода * | Отклонение *** | [6 empty] | Причины отклонений
[11 empty] | млн. рублей | % |  |  | в том числе за счет
[6 empty] | план ** | факт *** | [7 empty] | уточнения стоимости по резуль- татам утверж- денной ПСД |  | уточнения стоимости по резуль- татам закупоч- ных процедур
| ВСЕГО, |  |  |  | 15.648 | 15.648 | 14.985 | 14.985 | 14.985
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  | 6.951 | 6.951 | 6.425 | 6.425 | 6.425
1.1 | Реконструкция Воздушных линий электропередач |  |  |  | 6.113 | 6.113 | 5.979 | 5.979 | 5.979
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  | 2.262 | 2.262 | 2.09 | 2.09 | 2.09
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ д.Шушпа |  |  |  | 3.663 | 3.663 | 3.066 | 3.066 | 3.066
1.1.3 | Замена ответвлений от ВЛ к потребителям проводом СИП |  |  |  | 0.188 | 0.188 | 0.151 | 0.151 | 0.151 | [8 empty] | Фактические затраты по актам выполненных работ (хоз.способ)
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-6 кВ | [5 empty] | 0.225 | 0.225 | 0.225 | [8 empty] | Внеплановые работы по реконструкции ВЛ-6 кВ (хоз.способ)
1.1.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ | [5 empty] | 0.123 | 0.123 | 0.225 | [8 empty] | Внеплановые работы по реконструкции КЛ-6 кВ (хоз.способ)
1.1.6 | ПИР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [5 empty] | 0.324 | 0.324 | 0.324
1.2 | Реконструкция и модернизация ТП-6/0,4 кВ
1.2.1 | Модернизация ТП с заменой силовых трасформаторов с учетом оптимизации загрузки ТП-8, 47, 63, 90, 1 |  |  |  | 0.574 | 0.574 | 0.446 | 0.446 | 0.446
2 | Новое строительство |  |  |  | 6.248 | 6.248 | 6.593 | 6.593 | 6.593
2.1 | Создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств вновь строящихся объектов (Заявители до 15 кВт) |  |  |  | 5.34 | 5.34 | 5.117 | 5.117 | 5.117
2.1.1. | Внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ, в том числе |  |  |  | 2.219 | 2.219 | 1.811 | 1.811 | 1.811 | [8 empty] | Снижение стоимости проектных работ по результатам закупочной процедуры
2.1.1.1. | ПИР на внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ |  |  |  | 1.538 | 1.538 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | [8 empty] | Уменьшение стоимости за счет за счет закупочной процедуры
2.1.1.2. | Проектируемая КТП в с.Ломовка |  |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.456 | 0.456 | 0.456 | [8 empty] | Снижение стоимости оборудования по результатам закупочной процедуры
2.1.1.3. | СМР ЛЭП -6 кВ в с.Ломовка |  |  |  | 0.081 | 0.081 | 0.145 | 0.145 | 0.145 | [8 empty] | Фактические затраты по актам выполненных работ Увеличение стоимости СМР по факту
2.1.2. | Внешнее электроснабжение микрорайона "Заматинский-2" г.Белорецк, в том числе: |  |  |  | 3.121 | 3.121 | 3.306 | 3.306 | 3.306
2.1.2.1. | Проектируемые 2БКТП -630/6/0,4 ( проектные ТП-5, ТП-9 ) |  |  |  | 0.858 | 0.858 | 0.929 | 0.929 | 0.929
2.1.2.2. | СМР ЛЭП -6 кВ от РП до ТП-5, ТП-9 |  |  |  | 2.263 | 2.263 | 2.203 | 2.203 | 2.203
2.1.2.3. | СМР КЛ -6 кВ фид. 83-04, 83-19 от РП-83 Заматинский | [5 empty] | 0.174 | 0.174 | 0.174 | [8 empty] | Внеплановые работы по строительству КЛ-6 кВ
2.2. | Строительство низковольтных воздушных линий ВЛ-0, 4 кВ для осуществления технологического присоединения Заявителей. (Заявители до 15 кВт) |  |  |  | 0.908 | 0.908 | 1.476 | 1.476 | 1.476
2.2.1. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.КТП в с.Ломовка ул.Молодежная, ул.Строителей (по существующим договорам ТП) |  |  |  | 0.588 | 0.588 | 0.318 | 0.318 | 0.318 | [8 empty] | Фактические затраты по актам выполненных работ Уменьшение стоимости СМР за счет строительства собственными силами (хоз.способ)
2.2.2. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.ТП-9, ТП-5 в микр.Заматинский-2 г.Белорецк (по существующим заявкам ТП ж.д. ул.Юбилейная, 4; ул.Луговая,25) |  |  |  | 0.32 | 0.32 | 0.425 | 0.425 | 0.425 | [8 empty] | "Увеличение стоимости СМР за счет увеличения объема СМР по Фактическим затратам по актам выполненных работ
2.2.3. | Строительство , достройка ВЛИ-0,4 кВ (по текущим заявкам на ТП 2014 года) | [5 empty] | 0.614 | 0.614 | 0.614 | [8 empty] | Внеплановые работы по строительству, достройке Вл-0,4 кВ до Заявителей (до 15 кВт) по заявкам Тех.присоед. 2013-2014г.
2.2.4. | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-174 (резервное электроснабжение ж.д.) |  |  |  |  | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | [8 empty] | Внеплановые работы по строительству Вл-0,4 кВ ввиду технической необходимости
…
3 | Приобретение автомобильной и спецтехники |  |  |  | 2.449 | 2.449 | 1.967 | 1.967 | 1.967 | [8 empty] | Уменьшение стоимости за счет за счет закупочной процедуры
3.1. | Автомобильная техника | [5 empty] | 1.644 | 1.644 | 1.644
3.2. | Оборудование и оргтехника | [5 empty] | 0.323 | 0.323 | 0.323
|  | * | В ценах отчетного года.
|  | ** | План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер _________________ Д.Ю.Самохин

## Приложение 6.2.
Приложение № 6.2
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей за 2014 год. (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор МУП "БГЭС"
_____________ Ю.А.Балавас
(подпись)
[8 empty] | " |  | " | 20 | 15 | года
М.П.
№ № |  |  | Источник финансирования |  | Объем финансирования [2014 год] |  | Причины отклонений
[5 empty] | план * | факт **
1 |  |  | Собственные средства |  | 18.464 | 17.682
1.1 |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: |  | 15.648 | 14.985
1.1.1 |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |  | 7.4 | 6.537
1.1.2 |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2 |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей |  | 6.248 | 6.474
1.1.4 |  |  | Прочая прибыль
1.2 |  |  | Амортизация |  | 2 | 1.974
1.2.1 |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе |  | 2 | 1.974
1.2.2 |  |  | Прочая амортизация
1.2.3 |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3 |  |  | Возврат НДС |  | 2.816 | 2.697
1.4 |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1 |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5 |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2 |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1 |  |  | Кредиты
2.2 |  |  | Облигационные займы
2.3 |  |  | Займы организаций
2.4 |  |  | Бюджетное финансирование
2.5 |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6 |  |  | Использование лизинга
2.7 |  |  | Прочие привлеченные средства
ВСЕГО источников финансирования
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
| ** | Накопленным итогом за год.
Главный инженер ______________ Д.Ю.Самохин

## Приложение 6.3.
Приложение № 6.3
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов за 2015 год (представляется ежегодно)
Утверждаю
Директор МУП "Дюртюлинские Э и ТС"
______________ И.Ф. Мустафин
(подпись)
[6 empty] | " |  | " | 20 | 1 | года
М.П.
№ п/п | Наименование проекта |  | Ввод мощностей |  | Ввод мощностей
|  |  | план * | факт | план * |  |  | факт
|  |  | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км | МВт, Гкал/час, км |  |  | МВт, Гкал/час, км
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 3,5 км/ 1,55 МВА | 3,5 км/1,7 МВА
1.1. | Реконструкция Воздушных линий электропередач |  | 3,5 км | 3,5 км
1.1.1. | Реконструкция ВЛ6кВ фид.16-13 с заменой неизолированного провода АС95 на СИП 3 1х120 |  | 3,5 км | 3,5 км
1.2 | Реконструкция и модернизация ТП |  | 1,55МВА | 1,7 МВА
1.2.1. | КТПН-1022 Замена трансформатора 320КВА на 400КВА |  | 0.4 | 0.4
1.2.3. | КТПН-5007 Замена трансформатора 315КВА на 400КВА |  | 0 | 0.4
1.2.4. | ТП-1044 Замена трансформатора 160КВА на 250КВА |  | 0.25 | 0.25
1.2.5. | Замена КТПН-1051 с ТМ160КВА на КТП с ТМГ250КВА |  | 0.25 | 0.25
1.2.5. | Замена КТПН-1043 с ТМ250КВА на КТП с ТМГ400КВА |  | 0.4 | 0.4
1.2.2. | ТП-1023 Замена трансформатора 160КВА на 250КВА |  | 0.25 | 0
Главный инженер ________________Д.Ю.Самохин

## приложение 7.1.
Приложение № 7.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС (за 2014 год)
Утверждаю
Директор МУП "БГЭС"
_______________ Ю.А.Балавас
(подпись)
"___"___________2015 г.
М.П.
№ № | Наименование объекта |  |  |  | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования 2014 год | [10 empty] | Освоено (закрыто актами выполнен- ных работ), млн. рублей |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию), млн. рублей |  | Осталось профинанси- ровать по ре- зультатам отчетного периода * | Отклонение *** | [5 empty] | Причины отклонений
[6 empty] | всего |  |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
[6 empty] | план ** |  | факт *** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
| ВСЕГО |  |  |  |  | 15.648 |  | 14.985 | 3.961 | 1.99 | 5.628 | 4.589 | 3.19 | 4.671 | 2.869 | 3.734 | 14.985 | 3.734 | 14.985 | 9.926
1 | Техническое перевооружение и реконструкция |  |  |  |  | 6.951 |  | 6.425 | 0.44 | 0.525 | 2.929 | 1.061 | 2.162 | 3.219 | 1.42 | 1.619 | 6.425 | 1.619 | 6.425 | 4.949
1.1 | Реконструкция Воздушных линий электропередач |  |  |  |  | 6.113 |  | 5.979 | 0.047 | 0.249 | 2.853 | 0.891 | 1.878 | 3.219 | 1.335 | 1.619 | 5.979 | 1.619 | 5.979 | 4.949
1.1.1 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 2.262 |  | 2.09 |  | 0.194 | 0.974 | 0.878 |  | 0.439 | 1.288 | 0.578 | 2.09 | 0.578 | 2.09 | 1.367
1.1.2 | Реконструкция ВЛ-6 кВ д.Шушпа |  |  |  |  | 3.663 |  | 3.066 |  |  | 1.832 |  | 1.831 | 2.541 |  | 0.525 | 3.066 | 0.525 | 3.066 | 3.066
1.1.3 | Замена ответвлений от ВЛ к потребителям проводом СИП |  |  |  |  | 0.188 |  | 0.151 | 0.047 | 0.055 | 0.047 | 0.013 | 0.047 | 0.014 | 0.047 | 0.069 | 0.151 | 0.069 | 0.151 | 0.069 | [7 empty] | Фактические затраты по актам выполненных работ (хоз.способ)
1.1.4 | Реконструкция ВЛ-6 кВ | [6 empty] | 0.225 | [5 empty] | 0.225 |  |  | 0.225 |  | 0.225 | [8 empty] | Внеплановые работы по реконструкции ВЛ-6 кВ (хоз.способ)
1.1.5 | Реконструкция КЛ-6 кВ | [6 empty] | 0.123 | [7 empty] | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | 0.123 | [7 empty] | Внеплановые работы по реконструкции КЛ-6 кВ (хоз.способ)
1.1.6 | ПИР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [6 empty] | 0.324 | [7 empty] | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | 0.324 | [7 empty] | Внеплановые работы по проектированию
1.2 | Реконструкция и модернизация ТП-6/0,4 кВ
1.2.1 | Модернизация ТП с заменой силовых трасформаторов с учетом оптимизации загрузки ТП-8, 47, 63, 90 |  |  |  |  | 0.574 |  | 0.446 | 0.34 | 0.276 | 0.023 | 0.17 | 0.179 |  | 0.032 |  | 0.446 |  | 0.446 | [8 empty] | Снижение стоимости оборудования по результатам закупочной процедуры
2. | Новое строительство |  |  |  |  | 6.248 |  | 6.593 | 3.521 | 1.465 | 1.699 | 2.807 | 1.028 | 1.452 |  | 0.869 | 6.593 | 0.869 | 6.593 | 3.731
2.1 | Создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств вновь строящихся объектов (Заявители до 15 кВт) | [6 empty] | 5.117 |  | 1.038 |  | 2.329 |  | 1.119 |  | 0.631 | 5.117 | 0.631 | 5.117 | 3.132
2.1.1 | Внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ, в том числе |  |  |  |  | 2.219 |  | 1.811 | 1.538 | 0.864 | 0.081 | 0.753 | 0.6 | 0.194 |  |  | 1.811 |  | 1.811 | [8 empty] | Снижение стоимости проектных работ по результатам закупочной процедуры
2.1.1.1 | ПИР на внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ |  |  |  |  | 1.538 |  | 1.21 | 1.538 | 0.864 |  | 0.346 |  |  |  |  | 1.21 |  | 1.21 | [8 empty] | Снижение стоимости проектных работ по результатам закупочной процедуры
2.1.1.2 | Проектируемая КТП в с.Ломовка |  |  |  |  | 0.6 |  | 0.456 |  |  |  | 0.407 | 0.6 | 0.049 |  |  | 0.456 |  | 0.456 | [8 empty] | Снижение стоимости оборудования по результатам закупочной процедуры
2.1.1.3 | СМР ЛЭП -6 кВ в с.Ломовка |  |  |  |  | 0.081 |  | 0.145 |  |  | 0.081 |  |  | 0.145 |  |  | 0.145 |  | 0.145 | [8 empty] | Увеличение стоимости СМР за счет увеличения стоимости материалов по Фактическим затратам по актам выполненных работ
2.1.2 | Внешнее электроснабжение микрорайона "Заматинский-2" г.Белорецк, в том числе: |  |  |  |  | 3.121 |  | 3.306 | 1.663 | 0.174 | 1.03 | 1.576 | 0.428 | 0.925 |  | 0.631 | 3.306 | 0.631 | 3.306 | 3.132
2.1.2.1 | Проектируемые 2БКТП -630/6/0,4 ( проектные ТП-5, ТП-9 ) |  |  |  |  | 0.858 |  | 0.929 |  |  | 0.43 |  | 0.428 | 0.474 |  | 0.455 | 0.929 | 0.455 | 0.929 | 0.929
2.1.2.2 | СМР ЛЭП -6 кВ от РП до ТП-5, ТП-9 |  |  |  |  | 2.263 |  | 2.203 | 1.663 |  | 0.6 | 1.576 |  | 0.451 |  | 0.176 | 2.203 | 0.176 | 2.203 | 2.203 | [7 empty] | Увеличение стоимости СМР за счет увеличения объема СМР по Фактическим затратам по актам выполненных работ
2.1.2.3 | СМР КЛ-6 кВ фид.83-04, 83-19 Отходящие КЛ -6 кВ от РП-83 | [6 empty] | 0.174 |  | 0.174 | [6 empty] | 0.174 |  | 0.174 | [8 empty] | Внеплановые работы по строительству КЛ-6 кВ
2.2 | Строительство низковольтных воздушных линий ВЛ-0, 4 кВ для осуществления технологического присоединения Заявителей. (Заявители до 15 кВт) |  |  |  |  | 0.908 |  | 1.476 | 0.32 | 0.427 | 0.588 | 0.478 |  | 0.333 |  | 0.238 | 1.476 | 0.238 | 1.476 | 0.599
2.2.1 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.КТП в с.Ломовка ул.Молодежная, ул.Строителей (по существующим договорам ТП) |  |  |  |  | 0.588 |  | 0.318 | 0.32 | 0.181 | 0.268 | 0.137 |  |  |  |  | 0.318 |  | 0.318 | [8 empty] | Фактические затраты по актам выполненных работ Уменьшение стоимости СМР за счет строительства собственными силами (хоз.способ)
2.2.2 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.ТП-9, ТП-5 в микр.Заматинский-2 г.Белорецк (по существующим заявкам ТП ж.д. ул.Юбилейная, 4; ул.Луговая,25) |  |  |  |  | 0.32 |  | 0.425 |  |  | 0.32 | 0.142 |  | 0.219 |  | 0.064 | 0.425 | 0.064 | 0.425 | 0.425 | [7 empty] | Увеличение стоимости СМР за счет увеличения объема СМР по Фактическим затратам по актам выполненных работ
2.2.3 | Строительство , достройка ВЛИ-0,4 кВ (по текущим заявкам на ТП 2014 года) | [6 empty] | 0.614 |  | 0.127 |  | 0.199 |  | 0.114 |  | 0.174 | 0.614 | 0.174 | 0.614 | 0.174 | [7 empty] | Внеплановые работы по строительству, достройке Вл-0,4 кВ до Заявителей (до 15 кВт) по заявкам Тех.присоед. 2013-2014г.
2.2.4 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-174 (резервное электроснабжение ж.д.) | [6 empty] | 0.119 |  | 0.119 | [6 empty] | 0.119 |  | 0.119 | [8 empty] | Внеплановые работы по строительству Вл-0,4 кВ ввиду технической необходимости
3 | Приобретение автомобильной и спецтехники |  |  |  |  | 2.449 |  | 1.967 |  |  | 1 | 0.721 |  |  | 1.449 | 1.246 | 1.967 | 1.246 | 1.967 | 1.246
3.1 | Автомобильная техника | [6 empty] | 1.644 |  |  | 1 | 0.721 |  |  | 1.449 | 0.923 | 1.644 | 0.923 | 1.644 | 0.923
3.2 | Оборудование и оргтехника | [6 empty] | 0.323 | [7 empty] | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323 | 0.323
…
|  |  | * | В ценах отчетного года.
|  |  | ** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
|  |  | *** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.
Главный инженер ____________ Д.Ю. Самохин

## Приложение 7.2.
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы компании в отчетном году (представляется ежеквартально)
[13 empty] | За 2014 год | [24 empty] | Утверждаю
Директор МУП "БГЭС"
_______________ Ю.А.Балавас
(подпись)
"___"___________2015 г.
№ № |  | Наименование объекта * | Плановой объем финансирования, млн. руб. * |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. | [5 empty] | Отклонение фактической стоимости работ по плановой стоимости, млн. руб. | [5 empty] | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[25 empty] | генерирующие объекты |  |  |  | подстанции |  |  |  | линии электропередачи | [7 empty] | иные объекты
|  | ВСЕГО | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие |  | всего | ПИР | СМР |  | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | всего | ПИР | СМР | оборудо- вание и мате- риалы | прочие | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | мощ- ность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет | коли- чество и марка силовых транс- формато- ров, шт. | мощ- ность, МВА | год ввода в эксплуа- тацию | норма- тивный срок службы, лет |  |  | тип опор |  | марка кабеля | протя- жен- ность, км
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция | 6.951 |  | 6.951 |  |  | 6.425 | 0.324 | 5.668 | 0.433 |  |  | 0.526 | [5 empty] | 6.425 | 0.324 | 5.668 | 0.433
1.1 |  | Реконструкция Воздушных линий электропередач | 6.113 |  | 6.113 |  |  | 5.979 | 0.324 | 5.655 |  |  |  | 0.134 |  | 0.134 |  |  |  | 5.979 | 0.324 | 5.655 | [17 empty] | 15.38
1.1.1 |  | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | 2.262 |  | 2.262 |  |  | 2.414 | 0.324 | 2.09 | [9 empty] | 2.414 | 0.324 | 2.09 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  | СВ-95 |  | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | 7.2 | ПИР
1.1.2. |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | 3.663 |  | 3.663 |  |  | 3.291 |  | 3.291 | [9 empty] | 3.291 |  | 3.291 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  |  |  | СИП 3 1*50 | 6.3
1.1.3 |  | Замена ответвлений от ВЛ к потребителям проводом СИП | 0.188 |  | 0.188 |  |  | 0.151 |  | 0.151 | [9 empty] | 0.151 |  | 0.151 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  |  |  | СИП-4 2х16, 4х16 | 1.73
1.1.6 |  | Реконструкция КЛ-6 кВ | [5 empty] | 0.123 |  | 0.123 | [9 empty] | 0.123 |  | 0.123 | [10 empty] | 2014 | 25 |  |  |  |  | ААШВ-3*185 | 0.15
… |  | …
1.2 |  | Реконструкция и модернизация ТП-6/0,4 кВ
1.2.1 |  | Модернизация ТП с заменой силовых трасформаторов с учетом оптимизации загрузки ТП-8, 47, 63, 90 | 0.574 |  | 0.104 | 0.47 |  | 0.446 |  | 0.013 | 0.433 | [8 empty] | 0.433 |  | 0.013 | 0.433 | [5 empty] | 2014 | 25 | ТМГ-250 - 2шт, ТМГ-400 - 1шт,, ТМ-180 -1 шт. | 1.08
…
1.3 |  | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
1.3.1 |  | Компенсация реактивной мощности в электрических сетях в ТП-11, 12, 23, 67, 74 | 0.264 |  |  | 0.264
…
2 |  | Новое строительство | 6.248 | 1.538 | 3.252 | 1.458 |  | 6.593 | 1.21 | 4.163 | 1.22 | [8 empty] | 6.593 | 1.21 | 4.163 | 1.22 | [16 empty] | 8.55 | ПИР
2.1 |  | Создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств вновь строящихся объектов (Заявители до 15 кВт) | 5.34 | 1.538 | 2.344 | 1.458 |  | 5.117 | 1.21 | 2.687 | 1.22 | [8 empty] | 5.117 | 1.21 | 2.687 | 1.22 | [16 empty] | 3.35 | ПИР
2.1.1 |  | Внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ, в том числе | 2.219 | 1.538 | 0.081 | 0.6 |  | 1.811 | 1.21 | 0.195 | 0.406 |  |  | 0.408 | 0.328 | -0.114 |  | 0.194 |  | 1.811 | 1.21 | 0.195 | 0.406
2.1.1.1 |  | ПИР на внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ | 1.538 | 1.538 |  |  |  | 1.21 | 1.21 | [10 empty] | 1.48 | 1.48 | [19 empty] | ПИР
2.1.1.2 |  | Проектируемая КТП в с.Ломовка | 0.6 |  |  | 0.6 |  | 0.456 |  | 0.05 | 0.406 | [8 empty] | 0.538 |  | 0.058 | 0.48 | [5 empty] | 2014 | 25 | КТП-400/6 | 0.16
2.1.1.3 |  | СМР ЛЭП -6 кВ в с.Ломовка | 0.081 |  | 0.081 |  |  | 0.145 |  | 0.145 | [9 empty] | 0.172 |  | 0.172 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  | СВ-110, 105 |  | СИП 3 1*70 | 0.16
2.1.2 |  | Внешнее электроснабжение микрорайона "Заматинский-2" г.Белорецк, в том числе: | 3.121 |  | 2.263 | 0.858 |  | 3.306 |  | 2.492 | 0.814 | [8 empty] | 3.306 |  | 2.492 | 0.814
2.1.2.1 |  | Проектируемые 2БКТП -630/6/0,4 (проектные ТП-5, ТП-9) | 0.858 |  |  | 0.858 |  | 0.929 |  | 0.115 | 0.814 | [8 empty] | 0.929 |  | 0.115 | 0.814 | [5 empty] | 2014 | 25 | КТП-400/6 - 2 шт | 0.32
2.1.2.2 |  | СМР ЛЭП -6 кВ от РП до ТП-5, ТП-9 в микр.Заматинский-2 | 2.263 |  | 2.263 |  |  | 2.377 |  | 2.377 | [9 empty] | 2.377 |  | 2.377 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  | СВ-110, 105 |  | СИП-3 ААШВУ-6 3х185 | 3.19
2.2 |  | Строительство низковольтных воздушных линий ВЛ-0, 4 кВ для осуществления технологического присоединения Заявителей. (Заявители до 15 кВт) | 0.908 |  | 0.908 |  |  | 1.476 |  | 1.476 | [9 empty] | 1.476 |  | 1.476 | [17 empty] | 5.205
2.2.1 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.КТП в с.Ломовка ул.Молодежная, ул.Строителей (по существующим договорам ТП) | 0.588 |  | 0.588 |  |  | 0.318 |  | 0.318 | [9 empty] | 0.318 |  | 0.318 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  | СВ-95 |  | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | 1.03
2.2.2 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.ТП-9, ТП-5 в микр.Заматинский-2 г.Белорецк (по существующим заявкам ТП ж.д. ул.Юбилейная, 4; ул.Луговая,25) | 0.32 |  | 0.32 |  |  | 0.425 |  | 0.425 | [9 empty] | 0.425 |  | 0.425 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  | СВ-95 |  | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | 1.035
2.2.3 |  | Строительство , достройка ВЛИ-0,4 кВ (по текущим заявкам на ТП 2014 года) | [5 empty] | 0.614 |  | 0.614 | [9 empty] | 0.614 |  | 0.614 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  | СВ-95 |  | СИП-2 3х50+1х54,6+1х16 | 2.89
2.2.6 |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-174 (резервное элетроснабжение ж.д.) | [5 empty] | 0.119 |  | 0.119 | [9 empty] | 0.119 |  | 0.119 | [10 empty] | 2014 | 33 |  |  | СВ-95 |  | СИП-2 3х50+1х54,6 | 0.25
…
3 |  | Приобретение автомобильной и спецтехники | 2.449 |  |  |  | 2.449 | 1.967 |  |  | 1.967 |  |  | 0.482 |  |  |  | 0.482 |  | 1.967 |  |  | 1.967 | [9 empty] | 2014 |  |  |  | автомобили Газель, Газ, токарный станок, кондиционеры, компьтерная и оргтехника
3.1 |  | Автомобильная техника | [5 empty] | 1.644 |  |  | 1.644 | [8 empty] | 1.644 |  |  | 1.644
3.2 |  | Оборудование и оргтехника | [5 empty] | 0.323 |  |  | 0.323 | [8 empty] | 0.323 |  |  | 0.323
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
1 |  | Объект 1
2 |  | Объект 2
…
| * | С разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ с указанием уровня напряжения.
| ** | Согласно проектно-сметной документации с учетом перевода в прогнозные цены планируемого периода
Главный инженер ____________ Д.Ю.Самохин

## Приложение 8.
Приложение № 8
к Приказу Минэнерго России
от 24.03.2010 № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ, млн. рублей
(За 2014 год)
Утверждаю
Директор МУП "БГЭС"
_______________ Ю.А.Балавас
(подпись)
"___"___________2015 г.
№ № |  |  | Источник финансирования | Объем финансирования [отчетный год 2014 ] | [10 empty] | Причины отклонений
|  |  |  | всего |  | I кв. |  | II кв. |  | III кв. |  | IV кв.
|  |  |  | план * | факт ** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 |  |  | Собственные средства | 18.464 | 17.339 | 4.233 | 2.348 | 6.641 | 5.415 | 3.764 | 5.511 | 3.385 | 4.406
1.1. |  |  | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 13.648 | 13.011 | 3.521 | 1.741 | 4.607 | 4.589 | 2.859 | 3.993 | 2.661 | 3.578
1.1.1. |  |  | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 7.4 | 6.537 | 0 | 0.569 | 2.908 | 0.891 | 1.831 | 2.541 | 2.661 | 2.709
1.1.2. |  |  | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. |  |  | в т.ч. от технологического присоединения потребителей | 6.248 | 6.474 | 3.521 | 1.172 | 1.699 | 2.807 | 1.028 | 1.452 |  | 0.869
1.1.4. |  |  | Прочая прибыль
1.2. |  |  | Амортизация | 2 | 1.974 | 0.44 | 0.249 | 1.021 | 0.891 | 0.331 | 0.678 | 0.208 | 0.156
1.2.1. |  |  | Амортизация, учтенная в тарифе | 2 | 1.974 | 0.44 | 0.249 | 1.021 | 0.891 | 0.331 | 0.678 | 0.208 | 0.156
1.2.2. |  |  | Прочая амортизация
1.2.3. |  |  | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. |  |  | Возврат НДС | 2.816 | 2.697 | 0.712 | 0.358 | 1.013 | 0.826 | 0.574 | 0.84 | 0.516 | 0.672
1.4. |  |  | Прочие собственные средства
1.4.1. |  |  | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. |  |  | Остаток собственных средств на начало года
2. |  |  | Привлеченные средства, в т.ч.:
2.1. |  |  | Кредиты
2.2. |  |  | Облигационные займы
2.3. |  |  | Займы организаций
2.4. |  |  | Бюджетное финансирование
2.5. |  |  | Средства внешних инвесторов
2.6. |  |  | Использование лизинга
2.7. |  |  | Прочие привлеченные средства
|  |  | ВСЕГО источников финансирования | 18.464 | 17.339 | 4.233 | 2.348 | 6.641 | 5.415 | 3.764 | 5.511 | 3.385 | 4.406
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
|  | * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер ____________ Д.Ю.Самохин

## Приложение 9.
Приложение № 9 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет о вводах/выводах объектов (за 2014 год)
Утверждаю
Директор МУП "БГЭС"
_______________ Ю.А.Балавас
[20 empty] | " |  |  | (подпись)
"___"___________2015 г.
№ п/п |  | Наименование проекта |  | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  |  |  | план * |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план * |  |  |  |  | факт
|  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  |  |  | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | 2014 г. | I кв. |  | II кв. |  | III кв. | IV кв. | 2014 г.
1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 |  | 20 | 21 | 22
1 |  | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. |  | Реконструкция Воздушных линий электропередач
1.1.1. |  | Реконструкция ВЛИ-0,4 кВ | [6 empty] | 0,9 км | 2,69 км | 2,1 км | 1,51 км | 7,2 км | [5 empty] | 0,9 км |  | 2,69 км |  | 2,1 км | 1,51 км | 7,2 км
1.1.2. |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ |  |  |  | 6 км |  |  |  |  | 5 км | 0,5 км | 5,5 км
1.1.3. |  | Замена ответвлений от ВЛ к потребителям проводом СИП |  | 0,25 км | 0,25 км | 0,25 км | 0,25 км | 1 | 0,42 км | 0,43 км | 0,36 км | 0,52 км | 1,73 км
1.1.4. |  | Реконструкция ВЛ-6 кВ | [8 empty] | 0,8 км |  | 0,8 км | [9 empty] | 0,8 км |  | 0,8 км
1.1.5. |  | Реконструкция КЛ-6 кВ | [9 empty] | 0,15 км | 0,15 км
1.1.6. |  | ПИР Реконструкция ВЛ-0,4 кВ | [9 empty] | 2ед. | 2 ед.
1.2. |  | Реконструкция и модернизация ТП-6/0,4 кВ
1.2.1. |  | Модернизация ТП с заменой силовых трасформаторов с учетом оптимизации загрузки ТП-8, 47, 63, 90 |  | 0,5 МВА | 0,18 МВА | 0,1 МВА | 0,18 МВА | 0,96 МВА | 0,5 МВА | 0,58 МВА |  |  | 1,08 МВА | 0,36 МВА | 0,4 МВА | 0,18 МВА | 0,4 МВА | 1,34 МВА | 0,36 МВА |  | 0,56 МВА
2. |  | Новое строительство
2.1. |  | Создание технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств вновь строящихся объектов (Заявители до 15 кВт)
2.1.1. |  | Внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ, в том числе
2.1.1.1. |  | ПИР на внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ |  | 1 ед. | [8 empty] | 1 ед.
2.1.1.2. |  | Проектируемая КТП в с.Ломовка |  |  |  | 0,4 МВА |  | 0,4 МВА |  |  | 0,18 МВА |  | 0,18 МВА
2.1.1.3. |  | СМР ЛЭП -6 кВ в с.Ломовка | [8 empty] | 0,16 км |  | 0,16 км
2.1.2. |  | Внешнее электроснабжение микрорайона "Заматинский-2" г.Белорецк, в том числе:
2.1.2.1. |  | Проектируемые 2БКТП -630/6/0,4 ( проектные ТП-5, ТП-9 ) | [8 empty] | 0,18 МВА | 0,18 МВА | 0,36 МВА
2.1.2.2. |  | СМР ЛЭП -6 кВ от РП до ТП-5, ТП-9 |  | 2 км | 0,6 км |  |  | 2,6 км |  | 2,15 км | 0,705 км | 0,145 км | 3 км
2.1.2.3. |  | СМР КЛ-6 кВ фид.83-04,83-19 от РП -83 "Заматинский" | [6 empty] | 0,19 км |  |  |  | 0,19 км
2.2. |  | Строительство низковольтных воздушных линий ВЛ-0, 4 кВ для осуществления технологического присоединения Заявителей. (Заявители до 15 кВт)
2.2.1. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.КТП в с.Ломовка ул.Молодежная, ул.Строителей (по существующим договорам ТП) |  | 0,6 км | 0,5 км |  |  | 1,1 км | 0,6 км | 0,43 км |  |  | 1,03 км
2.2.2. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.ТП-9, ТП-5 в микр.Заматинский-2 г.Белорецк (по существующим заявкам ТП ж.д. ул.Юбилейная, 4; ул.Луговая,25) |  |  | 0,542 км |  |  | 0,542 км |  | 0,3 км | 0,535 км | 0,2 км | 0,835 км
2.2.3. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.ТП в микр.Заматинский-2 (по планируемым заявкам на ТП 2014 года)
2.2.4. |  | Строительство , достройка ВЛИ-0,4 кВ (по текущим заявкам на ТП 2014 года) | [6 empty] | 0,265 км | 0,585 км | 1,05 км | 0,99 км | 2,89 км
2.2.6. |  | Строительство ВЛИ-0,4 кВ от ТП-174 (резервное элетроснабжение ж.д.) | [6 empty] | 0,25 км |  |  |  | 0,25 км
3 |  | Приобретение атомобильной техники | [5 empty] | 2 ед. |  |  |  |  | 2 ед.
| * | План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
Главный инженер ____________ Д.Ю.Самохин

## Приложение 11.1.
Приложение № 11.1 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов (За 2014 год)
Утверждаю
Директор МУП "БГЭС"
____________ Ю.А.Балавас
(подпись)
"___"___________2015 г.
М.П.
Отчетный период |  |  | 2014 год
по состоянию |  | .
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-6 кВ д.Шушпа
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на строительно-монтажные работы |  |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 | 09.07.2014 | 29.07.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на строительно-монтажные работы |  |  | 30.04.2014 | 15.05.2014 | 29.07.2014 | 05.08.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 15.05.2014 | 30.05.2014 | 05.08.2014 | 25.08.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 30.05.2014 | 30.08.2014 | 25.08.2014 | 30.12.2014 | 100 | 100
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 30.08.2014 | 05.09.2014 | 30.12.3012 | 31.12.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 10.09.2014 | 10.09.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 10.09.2014 | 20.09.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Замена ответвлений от ВЛ к потребителям проводом СИП
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 10.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договоров с победителями на поставку материалов и оборудования |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Строительно-монтажные работы |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 01.02.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100 |  | Работы по инвест.проекту выполняются в течении года
4 | Завершение строительства |  |  | 15.12.2014 | 25.12.2014 | 25.12.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ по городу и району
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на строительно-монтажные работы |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 01.02.2014 | 01.12.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 01.02.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100 |  | Работы по инвест.проекту выполняются в течении года
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 01.02.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 25.12.2014 | 30.12.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 30.03.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-6 кВ по городу и району (внеплановые работы, в связи с технической необходимостью)
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на строительно-монтажные работы |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 01.08.2014 | 10.08.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 10.08.2014 | 20.09.2014 | 100 | 100
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 20.09.2014 | 22.09.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 22.09.2014 | 22.09.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 30.03.2014 | 30.12.2014 | 22.09.2014 | 22.09.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ТП с заменой силовых трасформаторов с учетом оптимизации загрузки ТП-8, 47, 63, 90
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.07.2014 | 10.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договоров с победителями на поставку материалов и оборудования |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Строительно-монтажные работы |  |  | 20.05.2014 | 20.06.2014 | 30.01.2014 | 30.09.2014 | 100 | 100 |  | Работы по инвест.проекту выполняются в течении года
4 | Пусконаладочные работы |  |  | 20.06.2014 | 21.06.2014 | 30.01.2014 | 30.09.2014 | 100 | 100
5 | Завершение строительства |  |  | 21.06.2014 | 21.06.2014 | 30.01.2014 | 30.09.2014 | 100 | 100
6 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 21.06.2014 | 30.06.2014 | 30.01.2014 | 30.09.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: ПИР на внешнее электроснабжение новых микрорайонов с.Ломовка МР БР РБ
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на проектно-изыскателькие работы |  |  | 15.01.2014 | 30.01.2014 | 24.01.2014 | 27.01.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на проектно-изыскательские работы |  |  | 30.01.2014 | 05.02.2014 | 03.02.2014 | 03.02.2014 | 100 | 100
3 | Сбор исходных данных для проектирования |  |  | 03.02.2014 | 14.02.2014 | 03.02.2014 | 14.02.2014 | 100 | 100
4 | Подготовка вариантов трасс под объекты. Офрмление, согласование и утверждение акта выбора земельных участков |  |  | 17.02.2014 | 25.03.2014 | 17.02.2014 | 25.03.2014 | 100 | 100
5 | Выполнение комплекса инженерных изысканий |  |  | 17.02.2014 | 25.03.2014 | 17.02.2014 | 25.03.2014 | 100 | 100
6 | Подготовка проекта полосы отвода, проекта межевания |  |  | 10.03.2014 | 14.04.2014 | 10.03.2014 | 30.06.2014 | 100 | 100
7 | Подготовка проектной документации |  |  | 10.03.2014 | 11.04.2014 | 10.03.2014 | 30.06.2014 | 100 | 100
8 | Согласование комплекта ПД для направления в экспертизу |  |  | 11.04.2014 | 14.04.2014 | 10.03.2014 | 30.06.2014 | 100 | 100
9 | Прохождение ПД в органах экспертизы, получение положительного заключения |  |  | 14.04.2014 | 05.05.2014 | 30.06.2014 | 30.09.2014 | 100 | 100
10 | Подготовка рабочей документации |  |  | 10.03.2014 | 05.05.2014 | 10.03.2014 | 30.06.2014 | 100 | 100
11 | Приемка проектной и рабочей документации |  |  | 05.05.2014 | 10.05.2014 | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Проектируемая КТП в с.Ломовка
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.07.2014 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договоров с победителями на поставку материалов и оборудования |  |  | 30.07.2014 | 30.07.2014 | 19.05.2014 | 19.05.2014 | 100 | 100
3 | Строительно-монтажные работы |  |  | 30.07.2014 | 20.08.2014 | 01.07.2014 | 31.07.2014 | 100 | 100
4 | Пусконаладочные работы |  |  | 20.08.2014 | 21.08.2014 | 25.07.2014 | 31.07.2014 | 100 | 100
5 | Завершение строительства |  |  | 21.08.2014 | 21.08.2014 | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 100 | 100
6 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 21.08.2014 | 30.08.2014 | 31.07.2014 | 13.08.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: СМР ЛЭП -6 кВ в с.Ломовка
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 10.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договоров с победителями на поставку материалов и оборудования |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 01.05.2014 | 05.05.2014 | 01.06.2014 | 5.06.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 05.05.2014 | 20.06.2014 | 10.06.2014 | 20.07.2014 | 100 | 100
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 20.06.2014 | 21.06.2014 | 25.07.2014 | 31.07.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 21.06.2014 | 21.06.2014 | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 21.06.2014 | 30.06.2014 | 31.07.2014 | 13.08.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Проектируемые 2БКТП -630/6/0,4 ( проектные ТП-5, ТП-9 )
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.06.2014 | 12.05.2014 | 15.05.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договоров с победителями на поставку материалов и оборудования |  |  | 30.01.2014 | 30.06.2014 | 19.05.2014 | 19.05.2014 | 100 | 100
3 | Строительно-монтажные работы |  |  | 20.05.2014 | 20.09.2014 | 01.09.2014 | 20.12.2014 | 100 | 100 |  | Работы по инвест.проекту выполняются в течении года
4 | Пусконаладочные работы |  |  | 20.09.2014 | 21.09.2014 | 20.09.2014 | 20.12.2014 | 100 | 100
5 | Завершение строительства |  |  | 21.09.2014 | 21.09.2014 | 20.12.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
6 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 21.09.2014 | 30.09.2014 | 25.12.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: СМР ЛЭП -6 кВ от РП до ТП-5, ТП-9
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на строительно-монтажные работы |  |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 | 26.03.2014 | 02.04.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на строительно-монтажные работы |  |  | 30.04.2014 | 30.04.2014 | 03.04.2014 | 8.04.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 10.05.2014 | 15.05.2014 | 01.05.2014 | 15.05.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 15.05.2014 | 30.06.2014 | 15.05.2014 | 30.09.2014 | 100 | 100
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 30.09.2014 | 15.10.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 15.10.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 30.06.2014 | 30.06.2014 | 25.12.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: СМР КЛ-6 кВ фид.83-04, 83-19 от РП -83 "Заматинский" (внеплановые работы, в связи с технической необходимостью подключение РП "Заматинский под напряжение)
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.01.2014 | 01.01.2014 | 30.01.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на поставку материалов |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 01.01.2014 | 15.01.2014 | 01.01.2014 | 15.01.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 15.01.2014 | 30.01.2014 | 15.01.2014 | 30.01.2014 | 100 | 100
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 30.01.2014 | 30.01.2014 | 30.01.2014 | 30.01.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 30.01.2014 | 30.01.2014 | 30.01.2014 | 30.01.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 30.01.2014 | 10.02.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.КТП в с.Ломовка ул.Молодежная, ул.Строителей (по существующим договорам ТП)
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.01.2014 | 01.01.2014 | 30.01.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на поставку материалов |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 01.02.2014 | 15.02.2014 | 01.02.2014 | 15.02.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 15.02.2014 | 25.03.2014 | 15.02.2014 | 15.06.2014 | 100 | 100
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 25.03.2014 | 26.03.2014 | 25.07.2014 | 31.07.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 26.03.2014 | 30.03.2014 | 31.07.2014 | 31.07.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 30.03.2014 | 10.04.2014 | 31.07.2014 | 13.08.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Строительство ВЛИ-0,4 кВ от проект.ТП-9, ТП-5 в микр.Заматинский-2 г.Белорецк (по существующим заявкам ТП ж.д. ул.Юбилейная, 4; ул.Луговая,25)
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на поставку материалов |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 01.04.2014 | 30.04.2014 | 01.06.2014 | 05.06.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 15.05.2014 | 25.06.2014 | 05.06.2014 | 22.12.2014 | 100 | 100 |  | Пусконаладрчные и ввод в эксплуатацию после установки КТП (ТП-9)
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 25.06.2014 | 26.03.2014 | 25.09.2014 | 22.12.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 26.06.2014 | 30.06.2014 | 20.12.2014 | 22.12.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 30.06.2014 | 10.07.2014 | 22.12.2014 | 22.12.2014 | 100 | 100
Наименование инвестиционного проекта: Строительство , достройка ВЛИ-0,4 кВ (по текущим заявкам на ТП 2014 года)
№ пункта укрупненного сетевого графика | Наименование этапов основных работ (с учетом подготовительного периода до начала строительства) по общему сетевому графику* |  |  | Сроки выполнения задач по укрупненному |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  |  |  | план |  | факт
|  |  |  | начало | окончание | начало | окончание
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на поставку материалов и оборудования |  |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
2 | Заключение договора с победителем на строительно-монтажные работы |  |  | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 30.01.2014 | 30.03.2014 | 100 | 100
3 | Подготовка площадки строительства, трассы - для ЛЭП, Поставка материалов на объект |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 100 | 100
4 | Строительно-монтажные работы |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 01.02.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100 |  | Работы по инвест.проекту выполняются в течении года
5 | Пусконаладочные работы |  |  | 01.02.2014 | 15.12.2014 | 01.02.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
6 | Завершение строительства |  |  | 15.12.2014 | 15.12.2014 | 25.12.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
7 | Ввод в эксплуатацию объекта сетевого строительства |  |  | 30.03.2014 | 30.12.2014 | 25.12.2014 | 25.12.2014 | 100 | 100
Главный инженер ____________ Д.Ю.Самохин

## Приложение 12.
Приложение № 12 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности (представляется ежеквартально)
[6 empty] | Финансовые показатели за отчетный период [ |  |  | IV | квартал | 2014 |  | года/ |  |  |  | 2014 | год]
Утверждаю директор МУП "БГЭС"
____________ Ю.А.Балавас
(подпись)
[12 empty] | " |  |  |  | " |  |  | 20 | 15 | года
М.П.
Наименование показателя
место учета | [7 empty] | на конец отчетного квартала/за отчетный квартал (тыс.руб.) | [5 empty] | на конец 2014 года/ за 2014 год (тыс.руб.)
1 | [7 empty] | 2 | [5 empty] | 3
| Выручка | [6 empty] | 113879 | [5 empty] | 138172
| Чистая прибыль | [6 empty] | 1072 | [5 empty] | 1072
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
| Дебиторская задолженность, в т.ч.: | [6 empty] | 12683 | [5 empty] | 13191
|  |  | покупатели и заказчики |  |  |  |  | 12683 | [5 empty] | 13191
авансы выданные
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т.ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т.ч.:
кредиты и займы*
|  |  | кредиторская задолженность, в т.ч.: |  |  |  |  | 13562 | [5 empty] | 16542
по строительству
по ремонтам
[5 empty] | по поставкам топлив (энергоресурсы) |  |  | 4138 | [5 empty] | 3276
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной программы
Профинансировано на отчетную дату
Обеспеченность источниками финансирования
Дефицит финансирования
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010 - 2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
|  | * |  | По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.
Экономист __________________ Т.В. Бородина