## Лист1
Приложение № 6.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной | [11 empty] | программы МУП "Дюртюлинские Э и ТС" за 2015 год , млн. рублей
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
[22 empty] | « | » |  | 20 | года
М. П.
№№ |  | Наименование объекта | Остаток | Объем | [9 empty] | Освоено (закрыто |  | Введено (оформлено |  | Осталось | Отклонение*** | [5 empty] | Причины
|  |  | стоимости | финансирования | [9 empty] | актами выполненных |  | актами ввода |  | профинан- | [6 empty] | откло-
|  |  | на начало | 2015 год | [9 empty] | работ) млн. рублей |  | в эксплуатацию) |  | сировать | [6 empty] | нений
|  |  | года* | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. |  |  |  | млн. рублей |  | по резуль- | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчет- | всего | за отчет- | татам |  |  | уточнения |  |  | уточнения
[15 empty] | ный |  | ный | отчетного |  |  | стоимости |  |  | стоимости
[15 empty] | квартал |  | квартал | периода* |  |  | по результа- |  |  | по результа-
[21 empty] | там утверж- |  |  | там закупоч-
[21 empty] | денной ПСД |  |  | ных процедур
|  | ВСЕГО, | 0 | 7.198 | 3.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 | 2.282 | 1.55 | 1.411 | 3.7627 | 3.7627 | 3.7627 | 3.7627 | 0 | 3.4353 | 52.2742 |  |  |  |  | Утверждено ТК РБ по тарифам 3,763 млн.руб. |  |  | 1.313
1. | 1 | Техническое перевооружение | 0 | 4.548 | 2.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.99 |  | 1 | 0 | 2.4497 | 2.4497 | 2.4497 | 2.4497 | 0 | 2.0983 | 53.8632
|  | и реконструкция | [17 empty] | #DIV/0!
1.1. | 1.1 | Энергосбережение и повышение | 0 | 4.548 | 2.4497 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 2.4497 | 2.4497 | 2.4497 | 2.4497 | 0 | 2.0983 | 53.8632
|  | энергетической эффективности | [17 empty] | #DIV/0!
1.2 | 1 | Реконструкция ВЛ6кВ фид.16-13 с заменой неизолированного провода АС95 на СИП 3 1х120 | 0 | 3.16 | 1.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 | 1 | 0.861 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 1.434 | 0 | 1.726 | 45.3797 |  |  |  | 1.888 | по результатам закуп. процедур стоимость снизился до указанной стоимости
1.3 | 2 | КТПН-1022 Замена трансформатора 320КВА на 400КВА |  | 0.25 | 0.4127 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.4127 | 0.4127 | 0.4127 | 0.4127 | 0 | -0.1627 | 165.08 | 0.163 |  |  |  | Замена КТПН 1022 вместо КТПН 1051 согл. постан-ю № 977 от1.12.2009 г. пункт 23
1.5 | 3 | КТПН-5007 Замена трансформатора 315КВА на 400КВА | 0 | 0 | 0.162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0.162 | 0 | -0.162 | 100 | 0.162 |  |  |  | Согласно решения тех.совета № 10 Пост-е № 977 от1.12.2009 г. пункт 23
1.6 | 4 | ТП-1044 Замена трансформатора 160КВА на 250КВА | 0 | 0.207 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.072 | 65.2174 |  |  |  | 0.072 | по результатам закуп. процедур стоимость снизился до указан. стоим-ти
1.7 | 5 | Замена КТПН-1051 с ТМ160КВА на КТП с ТМГ250КВА | 0 | 0.474 | 0.135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0 | 0.339 | 28.481 | 0.339 |  |  |  | Заменен транс-р КТПН -1051, КТПН заменен в пункте 2 (КТПН 1022) согл. пост-ю № 977 от1.12.2009 г. пункт 23
1.10 | 6 | Замена трансформатора ТП1023 с 160КВА на 250КВА | 0 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | 0 |  |  |  |  | Замена транс-ра КТПН -5007 вместо тран-ра ТП 1023 солг. пост-ю № 977 от1.12.2009 г. пункт 23
2.1 | 7 | Замена трансформатора ТП1043 с 250КВА на 400КВА | 0 | 0.25 | 0.171 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0 | 0.079 | 68.4 |  |  |  | 0.079 | по результатам закуп. процедур стоимость снизился до указан. стоим-ти
2.1 | 8 | Закупка гидроподъемника ПСС 131.18Э | 0 | 2.65 | 1.313 |  | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | 1.313 | 0 | 1.337 | 49.5472 |  |  |  |  | куплен в лизинг в соответствии с утв.затртатами ТК РБ по тарифам
2.2 |  | Гидроподъемник АП-17 (или аналог)
2.3 |  | Автомобиль Газ 270550 (или аналог) , газель цельнометаллическая (для грузоперевозок)
2.4 |  | Автомобиль ГАЗ 275200 (или аналог), соболь цельнометаллический фургон
2.5 |  | Бурильная машина БМ-205Д (или аналог)