## Прил 1 План финансирования
Приложение №1
к решению - протокол №85 Минпром РБ
от " 02 " сентября 2022г.
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
(по приказу Минэнерго России от 20.12.2016 №1357)
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказ Минпрома РБ № 353-О от 27.12.2016 г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией | [5 empty] | Размер платы за технологическое присоединение (подключение), млн. рублей Постановление ГК РБ по тарифам №843 от 25.12.2017г. | Фактический объем финансирования на 01.01.2017 года, млн. рублей (с НДС) | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с укрупненными нормативами цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей(с НДС) (УНЦ) По приказу Министерсва энергетики РФ №75 от 08.02.2016 г. |  |  |  | Оценка полной стоимости инвестиционного проекта в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  | Остаток финансирования капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС) |  |  | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (с НДС)
[7 empty] | План |  |  | План |  |  |  |  | План |  | План | [6 empty] | Утвержденный план |  |  |  |  | Утвержденный план 2022 года |  |  |  |  | План 2018 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2023 года |  |  |  |  | План 2019 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2024 года |  |  |  |  | План 2020 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2025 года |  |  |  |  | План 2021 года |  |  |  |  | Утвержденный план 2026 года |  |  |  |  | План 2022 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2022 года |  |  |  |  | План 2023 года |  |  |  |  | Предложение по корректировке утвержденного плана 2023 года |  |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) |  |  |  |  | Итого (план)
[5 empty] | План | План | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации | в базисном уровне цен, млн. рублей (с НДС) | в ценах, сложившихся ко времени составления сметной документации, млн. рублей (с НДС) | месяц и год составления сметной документации |  |  | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млню рублей (с НДС) | в текущих ценах, млн. рублей (с НДС) | в прогнозных ценах соответствующих лет, млню рублей (с НДС) | План | План | План на 01.01.2017 год | План на 01.01.2018 год | План на 01.01.2022год | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования | Общий объем финансирования, в том числе за счет: | федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | иных источников финансирования
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 7 | 8 | 14 | 15 | 16.1 | 16.2 | 16.3 | 16.4 | 17 | 9 | 19 | 20 | 10 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.6 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.10 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.11 | 11.12 | 11.13 | 11.14 | 11.15 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.16 | 11.17 | 11.18 | 11.19 | 11.20 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.21 | 11.22 | 11.23 | 11.24 | 11.25 | 32.41 | 32.42 | 32.43 | 32.44 | 32.45 | 32.46 | 32.47 | 32.48 | 32.49 | 32.50 | 32.51 | 32.52 | 32.53 | 32.54 | 32.55 | 32.56 | 32.57 | 32.58 | 32.59 | 32.60 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 210.31 | 02.2021 | [7 empty] | 210.31 |  |  | 210.31 | [5 empty] | 37.51 | 0 | 0 | 37.51 | 0 | [5 empty] | 42.55 | 0 | 0 | 42.55 | 0 | [5 empty] | 42.97 | 0 | 0 | 42.97 | 0 | [5 empty] | 43.42 | 0 | 0 | 43.42 | 0 | [5 empty] | 43.86 | 0 | 0 | 43.86 | 0 | [25 empty] | 210.31 | 0 | 0 | 210.31 | 0
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 15.29 | 02.2021 | [7 empty] | 15.29 |  |  | 15.29 | [5 empty] | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [5 empty] | 9.05 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [25 empty] | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0
| МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | [8 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 173.79 | 02.2021 | [7 empty] | 173.79 |  |  | 173.79 | [5 empty] | 27.84 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | [5 empty] | 32.95 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | [5 empty] | 36.37 | 0 | 0 | 36.37 | 0 | [5 empty] | 34.37 | 0 | 0 | 34.37 | 0 | [5 empty] | 42.26 | 0 | 0 | 42.26 | 0 | [25 empty] | 173.79 | 0 | 0 | 173.79 | 0
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г |  | 2022 | 2022 | 2024 |  |  |  | нд | 21.23 | 02.2021 | [7 empty] | 21.23 |  |  | 21.23 | [5 empty] | 8.23 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 21.23 | 0 | 0 | 21.23 | 0
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 15.29 | 02.2021 | [7 empty] | 15.29 |  |  | 15.29 | [5 empty] | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [5 empty] | 9.05 | 0 | 0 | 9.05 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [25 empty] | 15.29 | 0 | 0 | 15.29 | 0
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 8.04 | 02.2021 | [7 empty] | 8.04 |  |  | 8.04 | [5 empty] | 1.44 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [5 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | [5 empty] | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | [25 empty] | 8.04 | 0 | 0 | 8.04 | 0
1.1.1.1 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | М_1.1.1.1 |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 4.9 | 02.2021 | [7 empty] | 4.9 |  |  | 4.9 | [5 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | [5 empty] | 0.9 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [5 empty] | 1.1 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | [5 empty] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | [25 empty] | 4.9 | 0 | 0 | 4.9 | 0
1.1.1.1 2023г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 2024г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 2025 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 2021 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | М_1.1.1.2 |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 3.14 | 02.2021 | [7 empty] | 3.14 |  |  | 3.14 | [5 empty] | 0.54 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | [5 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | [5 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | [5 empty] | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | [5 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | [25 empty] | 3.14 | 0 | 0 | 3.14 | 0
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 7.25 | 02.2021 | [7 empty] | 7.25 |  |  | 7.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 7.25 | 02.2021 | [7 empty] | 7.25 |  |  | 7.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0
1.1.4.1.1 | Строительство КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 0,7 км) | Р_1.1.4.1.1 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 7.25 | 02.2021 | [7 empty] | 7.25 |  |  | 7.25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 7.25 | 0 | 0 | 7.25 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 173.79 | 02.2021 | [7 empty] | 173.79 |  |  | 173.79 | [5 empty] | 27.84 | 0 | 0 | 27.84 | 0 | [5 empty] | 32.95 | 0 | 0 | 32.95 | 0 | [5 empty] | 36.37 | 0 | 0 | 36.37 | 0 | [5 empty] | 34.37 | 0 | 0 | 34.37 | 0 | [5 empty] | 42.26 | 0 | 0 | 42.26 | 0 | [25 empty] | 173.79 | 0 | 0 | 173.79 | 0
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 20.54 | 02.2021 | [7 empty] | 20.54 |  |  | 20.54 | [5 empty] | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | [5 empty] | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | [5 empty] | 5.19 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | [5 empty] | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | [5 empty] | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | [25 empty] | 20.54 | 0 | 0 | 20.54 | 0
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 20.54 | 02.2021 | [7 empty] | 20.54 |  |  | 20.54 | [5 empty] | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | [5 empty] | 1.51 | 0 | 0 | 1.51 | 0 | [5 empty] | 5.19 | 0 | 0 | 5.19 | 0 | [5 empty] | 4.67 | 0 | 0 | 4.67 | 0 | [5 empty] | 5.57 | 0 | 0 | 5.57 | 0 | [25 empty] | 20.54 | 0 | 0 | 20.54 | 0
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой КТПН-4749, 4751, 4752, 4753, 5754 " с.Юсупово" с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА (5 штук) | М_1.2.1.1.1 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  | нд | 3.6 | 02.2021 | [7 empty] | 3.6 |  |  | 3.6 | [5 empty] | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3.6 | 0 | 0 | 3.6 | 0
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой КТПН-1021 "70 лет октября" с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | N_1.2.1.1.2 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | нд | 0.72 | 02.2021 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТПН-1056 "ул.Горшкова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА ( с РП) -1 шт | N_1.2.1.1.3 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТПН-5012 "1 квартал" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | O_1.2.1.1.4 |  | 2024 | 2024 | 2023 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТПН-1086 "Медсклад" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.5 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТПН-1058 "ул.Седова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.6 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | нд | 0.94 | 02.2021 | [7 empty] | 0.94 |  |  | 0.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТПН-5017 "Школа" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.7 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТПН-1027 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.8 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | нд | 0.94 | 02.2021 | [7 empty] | 0.94 |  |  | 0.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТПН-1073 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.9 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | нд | 0.94 | 02.2021 | [7 empty] | 0.94 |  |  | 0.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТПН-1014 "Сарманай" с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.10 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТПН-1105 "ул.Магистральная" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.11 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.12 | Реконструкция с заменой КТПН-1088 "ул.Пожарского" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.12 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.13 | Реконструкция с заменой КТПН-1051 "ул.Комсомольская" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.13 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.14 | Реконструкция с заменой КТПН-5021 "2 квартал" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.14 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.15 | Реконструкция с заменой КТПН-5022 "3 квартал" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250кВА | Р_1.2.1.1.15 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 0.72 | 02.2021 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
1.2.1.1.16 | Реконструкция с заменой КТПН-1103"ул.Молодежная" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.16 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 0.94 | 02.2021 | [7 empty] | 0.94 |  |  | 0.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | [25 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.2.1.1.17 | Реконструкция с заменой КТПН-1025"ул.М.Якутовой" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.17 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 0.94 | 02.2021 | [7 empty] | 0.94 |  |  | 0.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | [25 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.2.1.1.18 | Реконструкция с заменой КТПН-1082 "ул.Леваневского" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.18 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 0.94 | 02.2021 | [7 empty] | 0.94 |  |  | 0.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | [25 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.2.1.1.19 | Реконструкция с заменой КТПН-1101 "ул.Суккуловская" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.19 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 0.94 | 02.2021 | [7 empty] | 0.94 |  |  | 0.94 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | [25 empty] | 0.94 | 0 | 0 | 0.94 | 0
1.2.1.1.20 | Реконструкция с заменой КТПН-5013 "ул.Полевая" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | Q_1.2.1.1.20 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 0.72 | 02.2021 | [7 empty] | 0.72 |  |  | 0.72 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0 | [25 empty] | 0.72 | 0 | 0 | 0.72 | 0
1.2.1.1.21 | Реконструкция с заменой КТПН-5007 "ул.Лесная" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Q_1.2.1.1.21 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 0.79 | 02.2021 | [7 empty] | 0.79 |  |  | 0.79 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0 | [25 empty] | 0.79 | 0 | 0 | 0.79 | 0
1.2.1.1.22 | Реконструкция КТПН-1026 "ул.Р.Мусина" с заменой шкафа г.Дюртюли -1 шт | Q_1.2.1.1.22 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 0.3 | 02.2021 | [7 empty] | 0.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | [25 empty] | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 27.4 | 02.2021 | [7 empty] | 27.4 |  |  | 27.4 | [5 empty] | 6.11 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | [5 empty] | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | [5 empty] | 9.29 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | [25 empty] | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 27.4 | 02.2021 | [7 empty] | 27.4 |  |  | 27.4 | [5 empty] | 6.11 | 0 | 0 | 6.11 | 0 | [5 empty] | 5.83 | 0 | 0 | 5.83 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | [5 empty] | 9.29 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | [25 empty] | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-07,16-14 по ул.Ленина с заменой на КЛ-6 кВ ААБл 3х150 мм2 -150мм2- 1200 м, ААБл 3х70 мм2 - 210 м, установка СП-2 шт | М_1.2.2.1.1 |  | 2022 | 2022 | 2026 |  |  |  | нд | 3.78 | 02.2021 | [7 empty] | 3.78 |  |  | 3.78 | [5 empty] | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 3.78 | 0 | 0 | 3.78 | 0
1.2.2.1.2 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-09, 16-13 ПС "Дюртюли" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | М_1.2.2.1.2 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  | нд | 2.33 | 02.2021 | [7 empty] | 2.33 |  |  | 2.33 | [5 empty] | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0
1.2.2.1.3 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-08, 17-16 ПС "Иванаево" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | N_1.2.2.1.3 |  | 2023 | 2023 | 2022 |  |  |  | нд | 2.33 | 02.2021 | [7 empty] | 2.33 |  |  | 2.33 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 2.33 | 0 | 0 | 2.33 | 0
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-28 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 3,85 км | N_1.2.2.1.4 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | нд | 1.8 | 02.2021 | [7 empty] | 1.8 |  |  | 1.8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.15-17 ПС "Балтачево" с заменов проводов на СИП3 1х95 - 3,8 км | N_1.2.2.1.5 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | нд | 1.7 | 02.2021 | [7 empty] | 1.7 |  |  | 1.7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-29 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 10,65 км | O_1.2.2.1.6 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | нд | 5 | 02.2021 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТПН-1068 "АГРС" с установкой секционирующкго пункта -1 шт | P_1.2.2.1.7 |  | 2025 | 2025 | 2025 |  |  |  | нд | 1.17 | 02.2021 | [7 empty] | 1.17 |  |  | 1.17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 1.17 | 0 | 0 | 1.17 | 0
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-09,17-19 ПС "Иванаево" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 2,56 км | Q_1.2.2.1.8 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 2.43 | 02.2021 | [7 empty] | 2.43 |  |  | 2.43 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0 | [25 empty] | 2.43 | 0 | 0 | 2.43 | 0
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с заменой опор и проводов на СИП3 1х120 - 3,5 км | Q_1.2.2.1.9 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 4.81 | 02.2021 | [7 empty] | 4.81 |  |  | 4.81 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4.81 | 0 | 0 | 4.81 | 0 | [25 empty] | 4.81 | 0 | 0 | 4.81 | 0
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-28, 291-29 ПС "Дюртюли" с установкой на опорах №1 секционирующих пунктов (реклоузеров без ПКУ) - 2 шт | Q_1.2.2.1.10 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 2.05 | 02,81 | [7 empty] | 2.05 |  |  | 2.05 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0 | [25 empty] | 2.05 | 0 | 0 | 2.05 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 125.85 | 02.2021 | [7 empty] | 125.85 |  |  | 125.85 | [5 empty] | 18.13 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | [5 empty] | 25.61 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | [5 empty] | 26.18 | 0 | 0 | 26.18 | 0 | [5 empty] | 28.53 | 0 | 0 | 28.53 | 0 | [5 empty] | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | [25 empty] | 125.85 | 0 | 0 | 125.85 | 0
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 125.85 | 02.2021 | [7 empty] | 125.85 |  |  | 125.85 | [5 empty] | 18.13 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | [5 empty] | 25.61 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | [5 empty] | 26.18 | 0 | 0 | 26.18 | 0 | [5 empty] | 28.53 | 0 | 0 | 28.53 | 0 | [5 empty] | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | [25 empty] | 125.85 | 0 | 0 | 125.85 | 0
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 4190 шт) | М_1.2.3.1.1 |  | 2026 | 2026 | 2026 |  |  |  | нд | 125.85 | 02.2021 | [7 empty] | 125.85 |  |  | 125.85 | [5 empty] | 18.13 | 0 | 0 | 18.13 | 0 | [5 empty] | 25.61 | 0 | 0 | 25.61 | 0 | [5 empty] | 26.18 | 0 | 0 | 26.18 | 0 | [5 empty] | 28.53 | 0 | 0 | 28.53 | 0 | [5 empty] | 27.4 | 0 | 0 | 27.4 | 0 | [25 empty] | 125.85 | 0 | 0 | 125.85 | 0
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | [7 empty] | нд | 0 | 02.2021 | [7 empty] | 0 |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  | нд | 21.23 | 02.2021 | [7 empty] | 21.23 |  |  | 21.23 | [5 empty] | 8.23 | 0 | 0 | 8.23 | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 21.23 | 0 | 0 | 21.23 | 0
1.6.1 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-22Э -1 шт | М_1.6.1 |  | 2022 | 2022 | 2022 |  |  |  | нд | 5.63 | 02.2021 | [7 empty] | 5.63 |  |  | 5.63 | [5 empty] | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 5.63 | 0 | 0 | 5.63 | 0
1.6.2 | Покупка:А/кран КС-45734 на шасси КамАЗ-43253 | N_1.6.2 |  | 2023 | 2023 | 2023 |  |  |  | нд | 8 | 02.2021 | [7 empty] | 8 |  |  | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 8 | 0 | 0 | 8 | 0
1.6.3 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-18Э -1 шт | О_1.6.3 |  | 2024 | 2024 | 2024 |  |  |  | нд | 5 | 02.2021 | [7 empty] | 5 |  |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [25 empty] | 5 | 0 | 0 | 5 | 0
1.6.4 | Покупка:Спецодежда, комплекты защиты от термических рисков электрической дуги - 31 комплект | M_1.6.4 |  | 2022 |  | 2022 |  |  |  | нд | 2 | 02.2022 | [7 empty] | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0
1.6.5 | Покупка:Оргтехника - 4 комплекта | M_1.6.5 |  | 2022 |  | 2022 |  |  |  | нд | 0.6 | 02.2022 | [7 empty] | 0.6 |  |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0