## Прил.2 План освоения
Приложение №2
к решению - протокол №85 Минпром РБ
от " 02 " сентября 2022г.
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
(по приказу Минэнерго России от 20.12.2016 №1357)
МУП Дюртюлинские электрические и тепловые сети
полное наименование субъекта электроэнергетики
Номер группы инвестиционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2018 года, млн. рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2018 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)
[8 empty] | План |  |  |  |  | План |  |  |  |  | План на 01.01.2017 года |  | План на 01.01.2018 года |  | План на 01.01.2021 года |  |  |  | 2018 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (план) | Итого (план)
|  |  |  | План | План | План |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектноизыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 21 | 22 | 23 | 24 | 12 | 13 | 27 | 28 | 29.1 | 14 | 14.1 | 29.3 | 14.2 | 29.5 | 14.3 | 29.7 | 14.4 | 29.9 | 29.10 | 29.11 | 29.12 | 30 | 15
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 175.26 | 0 | 131.52 | 26.05 | 17.69 |  |  |  |  | нд | 175.26 |  |  |  | 31.26 | 35.46 |  | 35.81 |  | 36.18 |  | 36.55 | [5 empty] | 175.26
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 12.74 | 0 | 8.24 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | нд | 12.74 |  |  |  | 1.2 | 1.33 |  | 1.33 |  | 7.54 |  | 1.33 | [5 empty] | 12.74
| МУП "Дюртюлинские Э и ТС" |  |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 144.83 | 0 | 123.27 | 21.55 | 0 |  |  |  |  | нд | 144.83 |  |  |  | 23.2 | 27.46 |  | 30.31 |  | 28.64 |  | 35.22 | [5 empty] | 144.83
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 2022 | 2024 |  | нд | [6 empty] | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 17.69 |  |  |  |  | нд | 17.69 |  |  |  | 6.86 | 6.67 |  | 4.17 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 17.69
1 | МУП "Дюртюлинские Э и ТС" | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 12.74 | 0 | 0 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | нд | 12.74 |  |  |  | 1.2 | 1.33 |  | 1.33 |  | 7.54 |  | 1.33 | [5 empty] | 12.74
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 6.7 | 0 | 8.24 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 6.7 |  |  |  | 1.2 | 1.33 |  | 1.33 |  | 1.5 |  | 1.33 | [5 empty] | 6.7
1.1.1.1 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | М_1.1.1.1 | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 4.08 | 0 | 4.08 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 4.08 |  |  |  | 0.75 | 0.75 |  | 0.83 |  | 0.92 |  | 0.83 | [5 empty] | 4.08
1.1.1.1 2023г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.1 2024г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.1 2025 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.1 2021 г. Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.1.2 Класс напряжения НН | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | М_1.1.1.2 | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 2.62 | 0 | 2.62 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 2.62 |  |  |  | 0.45 | 0.58 |  | 0.5 |  | 0.58 |  | 0.5 | [5 empty] | 2.62
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.1 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.3.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 6.04 | 0 | 1.54 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | нд | 6.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.04 |  | 0 | [5 empty] | 6.04
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 6.04 | 0 | 1.54 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | нд | 6.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.04 |  | 0 | [5 empty] | 6.04
1.1.4.1.1 | Строительство КЛ-6кВ и 2БКТП 6/0,4 кВ с ТМГ 1000 кВа для электроснабжения 3-го микрорайона многоэтажной застройки и социальных объектов (2БКТП- 1 шт, КЛ-6 кВ - 0,7 км) | Р_1.1.4.1.1 | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 6.04 | 0 | 1.54 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | нд | 6.04 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 6.04 |  | 0 | [5 empty] | 6.04
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 144.83 | 0 | 123.27 | 21.53 | 0 |  |  |  |  | нд | 144.83 |  |  |  | 23.2 | 27.46 |  | 30.31 |  | 28.64 |  | 35.22 | [5 empty] | 144.83
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 17.12 | 0 | 1.53 | 15.56 | 0 |  |  |  |  | нд | 17.12 |  |  |  | 3 | 1.26 |  | 4.33 |  | 3.89 |  | 4.64 | [5 empty] | 17.12
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 17.12 | 0 | 1.53 | 15.56 | 0 |  |  |  |  | нд | 17.12 |  |  |  | 3 | 1.26 |  | 4.33 |  | 3.89 |  | 4.64 | [5 empty] | 17.12
1.2.1.1.1 | Реконструкция с заменой КТПН-4749, 4751, 4752, 4753, 5754 " с.Юсупово" с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА (5 штук) | М_1.2.1.1.1 | 2022 | 2022 |  | нд | [6 empty] | 3 | 0 | 0.27 | 2.73 | 0 |  |  |  |  | нд | 3 |  |  |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3
1.2.1.1.2 | Реконструкция с заменой КТПН-1021 "70 лет октября" с ТМ-160 кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | N_1.2.1.1.2 | 2023 | 2023 |  | нд | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.6 |  |  |  | 0 | 0.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.6
1.2.1.1.3 | Реконструкция с заменой КТПН-1056 "ул.Горшкова" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА ( с РП) -1 шт | N_1.2.1.1.3 | 2023 | 2023 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0.66 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.4 | Реконструкция с заменой КТПН-5012 "1 квартал" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | O_1.2.1.1.4 | 2024 | 2023 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.5 | Реконструкция с заменой КТПН-1086 "Медсклад" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.5 | 2024 | 2024 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.6 | Реконструкция с заменой КТПН-1058 "ул.Седова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.6 | 2024 | 2024 |  | нд | [6 empty] | 0.78 | 0 | 0.07 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.78
1.2.1.1.7 | Реконструкция с заменой КТПН-5017 "Школа" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | О_1.2.1.1.7 | 2024 | 2024 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.66 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.8 | Реконструкция с заменой КТПН-1027 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.8 | 2024 | 2024 |  | нд | [6 empty] | 0.78 | 0 | 0.07 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.78
1.2.1.1.9 | Реконструкция с заменой КТПН-1073 "ул.Гостенова" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | О_1.2.1.1.9 | 2024 | 2024 |  | нд | [6 empty] | 0.78 | 0 | 0.07 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.78 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0.78
1.2.1.1.10 | Реконструкция с заменой КТПН-1014 "Сарманай" с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.10 | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.11 | Реконструкция с заменой КТПН-1105 "ул.Магистральная" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.11 | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.12 | Реконструкция с заменой КТПН-1088 "ул.Пожарского" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.12 | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.13 | Реконструкция с заменой КТПН-1051 "ул.Комсомольская" г.Дюртюли с ТМ-250 кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.13 | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.14 | Реконструкция с заменой КТПН-5021 "2 квартал" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Р_1.2.1.1.14 | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.66 |  | 0 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.15 | Реконструкция с заменой КТПН-5022 "3 квартал" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250кВА | Р_1.2.1.1.15 | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.6 |  | 0 | [5 empty] | 0.6
1.2.1.1.16 | Реконструкция с заменой КТПН-1103"ул.Молодежная" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.16 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0.78 | 0 | 0.07 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 | [5 empty] | 0.78
1.2.1.1.17 | Реконструкция с заменой КТПН-1025"ул.М.Якутовой" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.17 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0.78 | 0 | 0.07 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 | [5 empty] | 0.78
1.2.1.1.18 | Реконструкция с заменой КТПН-1082 "ул.Леваневского" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.18 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0.78 | 0 | 0.07 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 | [5 empty] | 0.78
1.2.1.1.19 | Реконструкция с заменой КТПН-1101 "ул.Суккуловская" г.Дюртюли с ТМ-400 кВА на КТПН с ТМГ-630 кВА | Q_1.2.1.1.19 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0.78 | 0 | 0.07 | 0.71 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.78 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.78 | [5 empty] | 0.78
1.2.1.1.20 | Реконструкция с заменой КТПН-5013 "ул.Полевая" с.Семилетка с ТМ-160кВА на КТПН с ТМГ-250 кВА | Q_1.2.1.1.20 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0.6 | 0 | 0.05 | 0.55 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.6 | [5 empty] | 0.6
1.2.1.1.21 | Реконструкция с заменой КТПН-5007 "ул.Лесная" с.Семилетка с ТМ-250кВА на КТПН с ТМГ-400 кВА | Q_1.2.1.1.21 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0.66 | 0 | 0.06 | 0.6 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.66 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.66 | [5 empty] | 0.66
1.2.1.1.22 | Реконструкция КТПН-1026 "ул.Р.Мусина" с заменой шкафа г.Дюртюли -1 шт | Q_1.2.1.1.22 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 0.25 | 0 | 0 | 0.23 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.25 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.25 | [5 empty] | 0.25
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 22.83 | 0 | 16.86 | 5.97 | 0 |  |  |  |  | нд | 22.83 |  |  |  | 5.09 | 4.86 |  | 4.17 |  | 0.98 |  | 7.74 | [5 empty] | 22.83
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 22.83 | 0 | 16.86 | 5.97 | 0 |  |  |  |  | нд | 22.83 |  |  |  | 5.09 | 4.86 |  | 4.17 |  | 0.98 |  | 7.74 | [5 empty] | 22.83
1.2.2.1.1 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-07,16-14 по ул.Ленина с заменой на КЛ-6 кВ ААБл 3х150 мм2 -150мм2- 1200 м, ААБл 3х70 мм2 - 210 м, установка СП-2 шт | М_1.2.2.1.1 | 2022 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 3.15 | 0 | 3.15 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 3.15 |  |  |  | 3.15 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 3.15
1.2.2.1.2 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.16-09, 16-13 ПС "Дюртюли" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | М_1.2.2.1.2 | 2022 | 2022 |  | нд | [6 empty] | 1.94 | 0 | 0.18 | 1.77 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.94 |  |  |  | 1.94 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.94
1.2.2.1.3 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-08, 17-16 ПС "Иванаево" с установкой на опоре №1 секционирующих пунктов (реклоузеров) - 2 шт | N_1.2.2.1.3 | 2023 | 2022 |  | нд | [6 empty] | 1.94 | 0 | 0.18 | 1.77 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.94 |  |  |  | 0 | 1.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.94
1.2.2.1.4 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-28 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 3,85 км | N_1.2.2.1.4 | 2023 | 2023 |  | нд | [6 empty] | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.5 |  |  |  | 0 | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.5
1.2.2.1.5 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.15-17 ПС "Балтачево" с заменов проводов на СИП3 1х95 - 3,8 км | N_1.2.2.1.5 | 2023 | 2023 |  | нд | [6 empty] | 1.42 | 0 | 1.42 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.42 |  |  |  | 0 | 1.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 1.42
1.2.2.1.6 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-29 ПС "Аргамак" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 10,65 км | O_1.2.2.1.6 | 2024 | 2024 |  | нд | [6 empty] | 4.17 | 0 | 4.17 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 4.17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.17 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4.17
1.2.2.1.7 | Реконструкция ВЛ-6 кВ на КТПН-1068 "АГРС" с установкой секционирующкго пункта -1 шт | P_1.2.2.1.7 | 2025 | 2025 |  | нд | [6 empty] | 0.98 | 0 | 0.09 | 0.89 | 0 |  |  |  |  | нд | 0.98 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.98 |  | 0 | [5 empty] | 0.98
1.2.2.1.8 | Реконструкция 2-х цепной ВЛ-6кВ фид.17-09,17-19 ПС "Иванаево" с заменов проводов на СИП3 1х120 - 2,56 км | Q_1.2.2.1.8 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 2.03 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 2.03 | [5 empty] | 2.03
1.2.2.1.9 | Реконструкция ВЛ-6кВ фид.19-19 ПС "Манчарово" с заменой опор и проводов на СИП3 1х120 - 3,5 км | Q_1.2.2.1.9 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 4.01 | 0 | 4.01 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 4.01 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.01 | [5 empty] | 4.01
1.2.2.1.10 | Реконструкция ВЛ-10кВ фид.291-28, 291-29 ПС "Дюртюли" с установкой на опорах №1 секционирующих пунктов (реклоузеров без ПКУ) - 2 шт | Q_1.2.2.1.10 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 1.71 | 0 | 0.16 | 1.55 | 0 |  |  |  |  | нд | 1.71 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1.71 | [5 empty] | 1.71
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 104.88 | 0 | 104.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 104.88 |  |  |  | 15.11 | 21.34 |  | 21.82 |  | 23.78 |  | 22.83 | [5 empty] | 104.88
1.2.3.1 | Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 104.88 | 0 | 104.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 104.88 |  |  |  | 15.11 | 21.34 |  | 21.82 |  | 23.78 |  | 22.83 | [5 empty] | 104.88
1.2.3.1.1 | Программа развития средств учета и контроля электроэнергии (Приборы учета с АСКУЭ- 4190 шт) | М_1.2.3.1.1 | 2026 | 2026 |  | нд | [6 empty] | 104.88 | 0 | 104.88 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 104.88 |  |  |  | 15.11 | 21.34 |  | 21.82 |  | 23.78 |  | 22.83 | [5 empty] | 104.88
1.2.3.2 | Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.3 | Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.4 | Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.5 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.6 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.7 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.3.8 | Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г |  |  |  | нд | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | нд | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 2022 | 2022 |  | нд | [6 empty] | 17.69 | 0 | 0 | 0 | 17.69 |  |  |  |  | нд | 17.69 |  |  |  | 6.86 | 6.67 |  | 4.17 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 17.69
1.6.1 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-22Э -1 шт | М_1.6.1 | 2022 | 2022 |  | нд | [6 empty] | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 4.69 |  |  |  |  | нд | 4.69 |  |  |  | 4.69 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4.69
1.6.2 | Покупка:А/кран КС-45734 на шасси КамАЗ-43253 | N_1.6.2 | 2023 | 2023 |  | нд | [6 empty] | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 6.67 |  |  |  |  | нд | 6.67 |  |  |  | 0 | 6.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 6.67
1.6.3 | Покупка:Автоподъемник АПТ (АГП)-18Э -1 шт | О_1.6.3 | 2024 | 2024 |  | нд | [6 empty] | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 4.17 |  |  |  |  | нд | 4.17 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.17 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 4.17
1.6.4 | Покупка:Спецодежда, комплекты защиты от термических рисков электрической дуги - 31 комплект | M_1.6.4 | 2022 | 2022 |  | нд | [6 empty] | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  |  |  |  | нд | 1.67 |  |  |  | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1.67
1.6.5 | Покупка:Оргтехника - 4 комплекта | M_1.6.5 | 2022 | 2022 |  | нд | [6 empty] | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  |  |  |  | нд | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.5