## Лист1
Ресстр объектов по присоединению потребителей по МУП Дюртюлинские Электрические и тепловые сети за 1,2 кварталы 2019 г.
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Ст-ть договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. (с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Присоединение потребителей льготной категории (550 руб.) до 15 кВт | [21 empty] | 517.362
1 |  | ж/дом | Шакиров Р.Р. | с.Суккулово, Победы 22/1 | 142/08-18 | 2019-03-10 | 2019-03-10 | 3.5 | 0.4 | 43.367 | 0.55 | 0.55 | - | 43.367 | СИП4 4х16 от оп.№9 Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-4156П | ПИР | 1/03 | 2019-03-10 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 43.367
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.115
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
2 |  | ж/дом | Ахмадеев Р.З. | г.Дюртюли, ул.Радужная 21 | 02/01-19 | 2019-04-10 | 2019-04-02 | 3.5 | 0.4 | 9.114 | 0.55 | 0.55 | - | 9.114 | СИП4 4х16 от Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1152 | ПИР | 1/04 | 2019-04-02 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 9.114
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
3 |  | ж/дом | Аслямов В.Ф. | г.Дюртюли, ул.Радужная 41 | 03/01-19 | 2019-04-10 | 2019-04-02 | 3.5 | 0.4 | 9.114 | 0.55 | 0.55 | - | 9.114 | СИП4 4х16 от Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1152 | ПИР | 2/04 | 2019-04-02 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 9.114
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
4 |  | ж/дом | Сарваров Э.Ф. | г.Дюртюли, Г.Тукая22 | 04/01-19 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП4 4х16 от Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1097 | ПИР | 11/05 | 2019-05-14 | инв. № 7738 | 03.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
5 |  | нежилое | Ахметшин И.М. | г.Дюртюли, Октябрьская 74 | 06/02-19 | 2019-06-10 | 2019-03-10 | 15 | 0.4 | 26.514 | 0.55 | 0.55 | - | 26.514 | СИП4 4х16 от оп.№7 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1022 | ПИР | 2/03 | 2019-03-10 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 26.514
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.05
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
6 |  | ж/дом | Амиров Р.И. | г.Дюртюли, З.Султанова 25 | 07/02-19 | 2019-06-12 | 2019-04-12 | 3.5 | 0.4 | 9.114 | 0.55 | 0.55 | - | 9.114 | СИП4 4х16 от оп.№77 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1153 | ПИР | 2/04 | 2019-04-12 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 9.114
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
7 |  | ж/дом | Постникова Г.Р. | Гадеева 4 | 12/02-19 | 2019-06-12 | 2019-04-12 | 3.5 | 0.4 | 9.114 | 0.55 | 0.55 | - | 9.114 | СИП4 4х16 от оп.№3 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1147 | ПИР | 1/04 | 2019-04-12 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 9.114
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
8 |  | сад.уч-к | Зиннатуллин И.Р. | С.Семилетка, СТ "Любитель", уч.№125 | 13/03-19 | 2019-07-13 | 2019-06-04 | 2.5 | 0.23 | 18.02 | 0.55 | 0.55 | - | 18.02 | СИП4 2х16 от оп.№67 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-5020 | ПИР | 2/06 | 2019-06-04 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 18.02
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.04
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
9 |  | ж/дом | Сакаев И.С. | г.Дюртюли, Дружбы, 39 | 14/03-19 | 2019-07-14 | 2019-04-12 | 3.5 | 0.4 | 9.114 | 0.55 | 0.55 | - | 9.114 | СИП4 4х16 от оп.№67 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1144 | ПИР | 4/04 | 2019-04-12 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 9.114
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
10 |  | ж/дом | Нурисламова Г.И. | г.Дюртюли, З.Султанова, 49 | 22/03-19 | 2019-07-28 | 2019-04-12 | 3.5 | 0.4 | 9.114 | 0.55 | 0.55 | - | 9.114 | СИП4 4х16 от оп.№12 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1152 | ПИР | 5/04 | 2019-04-12 | инв. № 7737 | 06.05.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 9.114
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
11 |  | ж/дом | Шахмарданов Д.К. | г.Дюртюли, Ф.Фазлетдиновой, 7 | 23/03-19 | 2019-07-28 | 2019-05-06 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП4 4х16 от оп.№1 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1145 | ПИР | 5/05 | 2019-05-06 | инв. № 7738 | 03.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
12 |  | нежилое помещение | Калимуллин Р.Т. | г.Дюртюли, Ленина, 3/1 | 24/04-19 | 2019-08-02 | 2019-04-30 | 15 | 0.4 | 15.066 | 0.55 | 0.55 | - | 15.066 | СИП4 4х16 от , РУ-0,4кВ, ТП-1126 | ПИР | 7/04 | 2019-04-30 | инв. №7737 | 06.05.2017 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 15.066
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.032
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
13 |  | ж/дом | Хабибуллин А.Х. | г.Дюртюли, Радужная, 4 | 25/04-19 | 2019-08-04 | 2019-05-13 | 3.5 | 0.4 | 11.33 | 0.55 | 0.55 | - | 11.33 | СИП4 4х16 от оп.№2 , Л-1, ВЛ-0,4кВ, ТП-1153 | ПИР | 8/05 | 2019-05-13 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 11.33
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
14 |  | ж/дом | Фахретдинова Г.Р. | г.Дюртюли, Полевая, 20 | 26/04-19 | 2019-08-04 | 2019-05-06 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП4 4х16 от оп.№2 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1148 | ПИР | 1/05 | 2019-05-06 | инв. № 7738 | 03.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
15 |  | ж/дом | Сагабутдинова А.Ф. | Дюртюлинский район, с. Новобиктово, ул. Красноярская,13 | 27/04-19 | 2019-08-12 | 2019-06-06 | 3.5 | 0.4 | 10.848 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП4 4х16 от оп.№3 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-4752П | ПИР | 5/06 | 2019-06-06 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
16 |  | ж/дом | Акмалова Д.Д. | г. Дюртюли, ул. С. Закирова, 65 | 29/04-19 | 2019-08-16 | 2019-06-11 | 3.5 | 0.4 | 10.848 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП4 4х16 от оп.№7 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1141 | ПИР | 11/06 | 2019-06-11 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
17 |  | ж/дом | Зайдуллина А.Р. | г. Дюртюли, ул. В. Чкалова. 14 | 30/04-19 | 2019-08-16 | 2019-05-06 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП4 4х16 от оп.№5 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1140 | ПИР | 3/05 | 2019-05-06 | инв.№77738 | 03.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
18 |  | ж/дом | Зайдуллина С.Ш. | г. Дюртюли, ул. Белебеевская, 20 | 32/04-19 | 2019-08-16 | 2019-05-13 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП4 4х16 от оп.№3 , Л-1, ВЛ-0,4кВ, ТП-1141 | ПИР | 7/05 | 2019-05-13 | инв. №7738 | 03.06.2018 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
19 |  | ж/дом | Ахмадуллин М.М. | г. Дюртюли, ул. Полевая,31 | 34/04-19 | 2019-08-26 | 2019-06-11 | 3.5 | 0.4 | 11.33 | 0.55 | 0.55 | - | 11.33 | СИП4 4х16 от оп.№2 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1149 | ПИР | 9/06 | 2019-06-11 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 11.33
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
20 |  | ж/дом | Ахмадуллина А.А. | г. Дюртюли, ул. Ф. Гареевой, 37 | 35/04 | 2019-08-26 | 2019-06-03 | 3.5 | 0.4 | 10.848 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП4 4х16 от оп.№9 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1141 | ПИР | 3/06 | 2019-06-03 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
21 |  | ж/дом | Доценко Е.Н. | г. Дюртюли, ул. В. Чкалова, 45 | 39/04 | 2019-08-26 | 2019-05-13 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП4 4х16 от оп.№1 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1142 | ПИР | 8/05 | 2019-05-13 | инв. №7738 | 03.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
22 |  | ж/дом | Зиннурова Х.Х. | г. Дюртюли, ул. Российская, 46 | 41/04 | 2019-08-29 | 2019-06-12 | 3.5 | 0.4 | 10.848 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП4 4х16 от оп.№3 , Л-1, ВЛ-0,4кВ, ТП-1141 | ПИР | 12/06 | 2019-06-12 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
23 |  | ж/дом | Ахметова Г.К. | г. Дюртюли, ул. В. Фазылова, 48 | 43/05 | 2019-09-13 | 2019-06-17 | 2.5 | 0.23 | 4.367 | 0.55 | 0.55 | - | 4.367 | СИП4 4х16 от оп.№1 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1144 | ПИР | 16/06 | 2019-06-17 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 4.367
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
24 |  | ж/дом | Валишин О.В. | г. Дюртюли, ул.Ф. Фазлетдиновой, 1 | 44/05 | 2019-09-13 | 2019-06-17 | 2.5 | 0.4 | 10.848 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП4 4х16 от оп.№3 , Л-1, ВЛ-0,4кВ, ТП-1145 | ПИР | 16/06 | 2019-06-17 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
25 |  | ж/дом | Галимов А.Ф. | г. Дюртюли, Ф.Фазлетдиновой, 11 | 45/05 | 2019-09-13 | 2019-05-06 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП4 4х16 от оп.№2 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1145 | ПИР | 4/05 | 2019-05-06 | инв. № 7738 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
26 |  | ж/дом | Махмутова З.Р. | г. Дюртюли, Российская,6 | 47/05 | 2019-09-13 | 2019-06-17 | 2.5 | 0.23 | 4.367 | 0.55 | 0.55 | - | 4.367 | СИП4 2х16 от оп.№1 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1145 | ПИР | 19/06 | 2019-06-17 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 4.367
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
27 |  | садовый участок | Набиев Р.Р. | Дюртюлинский район, с. Семилетка, СТ "Любитель" участок 132 | 48/05 | 2019-09-13 | 2019-06-17 | 2.5 | 0.23 | 18.02 | 0.55 | 0.55 | - | 18.02 | СИП4 2х16 от оп.№63 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-5020 | ПИР | 1/06 | 2019-06-03 |  |  |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 18.02
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.04
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
28 |  | ж/дом | Галлямова И.Г. | г. Дюртюли, Ф. Гареевой, 47 | 49/05 | 2019-09-13 | 2019-05-06 | 2.5 | 0.23 | 6.016 | 0.55 | 0.55 | - | 6.016 | СИП4 2х16 от оп.№2 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1142 | ПИР | 7/05 | 2019-05-06 | инв. № 7738 | 03.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 6.016
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
29 |  | ж/дом | Гильфанова Р.А. | г. Дюртюли, З. Султанова, 43 | 50/05 | 2019-09-14 | 2019-05-06 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП4 4х16 от оп.№8 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1152 | ПИР | 5/05 | 2019-05-06 | инв. №7738 | 03.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
30 |  | ж/дом | Гарифуллин Р.М. | г. Дюртюли, Ф.Гареевой,3 | 51/05 | 2019-09-14 | 2019-06-03 | 3.5 | 0.4 | 10.848 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП4 х16 от оп.№2 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1143 | ПИР | 2/06 | 2019-06-03 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
31 |  | ж/дом | Ганиева И.М. | г. Дюртюли, М. Гараева, 2 | 52/05 | 2019-09-17 | 2019-06-03 | 3.5 | 0.4 | 10.848 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП4 х16 от оп.№7 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1142 | ПИР | 1/06 | 2019-06-03 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
32 |  | ж/дом | Мухамадеева Р.Ш. | г. Дюртюли, Вишневая, 18 | 54/05 | 2019-09-17 | 2019-05-13 | 2.5 | 0.23 | 6.016 | 0.55 | 0.55 | - | 6.016 | СИП2 х16 от оп.№7 , Л-1, ВЛ-0,4кВ, ТП-1144 | ПИР | 10/05 | 2019-05-13 | инв. № 7738 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 6.016
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
33 |  | ж/дом | Горбунова А.А. | г. Дюртюли, Дружбы,2 | 55/05 | 2019-09-17 | 2019-05-13 | 2.5 | 0.23 | 4.367 | 0.55 | 0.55 | - | 4.367 | СИП2 х16 от оп.№4 , Л-1, ВЛ-0,4кВ, ТП-1149 | ПИР | 17/06 | 2019-05-17 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 4.367
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
34 |  | ж/дом | Олейникова Ю.А. | г. Дюртюли, Октябрьская, д.42, корп.5, кв.4 | 56/05 | 2019-09-22 | 2019-05-13 | 3.5 | 0.4 | 13.396 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | СИП 4 х16 от оп.№1 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1091 | ПИР | 02/05 | 2019-05-06 | инв. № 7738 | 03.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
35 |  | ж/дом | Мустафина В.А. | г. Дюртюли, ул. А.Рафикова, 4 | 57/05 | 2019-09-22 | 2019-06-24 | 2.5 | 0.23 | 4.367 | 0.55 | 0.55 | - | 4.367 | СИП 2 х16 от оп.№2 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1103а | ПИР | 22/06 | 2019-06-24 |  |  |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 4.367
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
36 |  | ж/дом | Галимов М.Ш. | г. Дюртюли, ул. В. Чкалова, 4 | 58/05 | 2019-09-23 | 2019-06-17 | 10 | 0.4 | 11.33 | 0.55 | 0.55 | - | 11.33 | СИП 4 х16 от оп.№9 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1140 | ПИР | 13/06 | 2019-06-17 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 11.33
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
37 |  | ж/дом | Бадретдинов Р.Р. | г. Дюртюли, ул. 55-лет Победы, 55 | 61/05 | 2019-09-29 | 2019-06-17 | 2.5 | 0.23 | 4.367 | 0.55 | 0.55 | - | 4.367 | СИП 2 х16 от оп.№3 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1133 | ПИР | 15/06 | 2019-06-17 | инв.№ 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 4.367
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
38 |  | ж/дом | Хаертдинова Р.Ф. | г. Дюртюли, ул. Парковая, 8 | 62/05 | 2019-09-29 | 2019-06-24 | 2.5 | 0.23 | 4.367 | 0.55 | 0.55 | - | 4.367 | СИП 2 х16 от оп.№2 , Л-4, ВЛ-0,4кВ, ТП-1149 | ПИР | 21/06 | 2019-06-24 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 4.367
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
39 |  | ж/дом | Коробова Ф.Т. | г. Дюртюли, ул. Березовая, д.7 | 63/05 | 31.09.2019 | 2019-06-17 | 2.5 | 0.23 | 4.367 | 0.55 | 0.55 | - | 4.367 | СИП 2 х16 от оп.№4 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1145 | ПИР | 18/06 | 2019-06-17 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 4.367
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
40 |  | ж/дом | Лукманова Э.Р. | г. Дюртюли, ул. Ф. Фазлетдиновой, 17 | 66/05 | 31.09.2019 | 2019-06-03 | 3.5 | 0.4 | 10.848 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП 4 х16 от оп.№2 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1145 | ПИР | 6/06 | 2019-06-17 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
41 |  | ж/дом | Коновалов А.А. | г. Дюртюли, ул. Чкалова, 5 | 69/05 | 2019-10-13 | 2019-06-03 | 3.5 | 0.4 | 11.33 | 0.55 | 0.55 | - | 11.33 | СИП 4 х16 от оп.№9 , Л-3, ВЛ-0,4кВ, ТП-1140 | ПИР | 7/06 | 2019-06-17 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 11.33
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
42 |  | ж/дом | Хамадияров Н.А. | Дюртюлинский район, с. Новобиктово, ул. Куязинская, 15 | 77/06 | 2019-10-18 | 2019-06-24 | 3.5 | 0.4 | 11.33 | 0.55 | 0.55 | - | 11.33 | СИП 4 х16 от оп.№7 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-4751П | ПИР | 10/06 | 2019-06-17 |  |  |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 11.33
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
43 |  | ж/дом | Исламгалеева А.Г. | г. Дюртюли, ул. Д. Мурзина, 39 | 78/06 | 2019-10-18 | 2019-06-24 | 3.5 | 0.4 | 11.33 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП 4 х16 от оп.№5 , Л-1, ВЛ-0,4кВ, ТП-1147 | ПИР | 11/06 | 2019-06-17 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
44 |  | ж/дом | Басырова И.Ф. | г. Дюртюли, ул. Пушкина,22 | 139/08 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | 3.5 | 0.4 | 11.33 | 0.55 | 0.55 | - | 10.848 | СИП 4 х16 от оп.№16 , Л-2, ВЛ-0,4кВ, ТП-1076 | ПИР | 4/06 | 2019-06-03 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 10.848
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.008
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0
45 |  | ж/дом | Сарваров Э.Ф. | г. Дюртюли, ул. Тукая,22 | 04/01 | 2019-05-04 | 2019-05-06 | 3.5 | 0.4 | 11.33 | 0.55 | 0.55 | - | 13.396 | му | ПИР | 10/05 | 2019-05-06 | инв. № 7740 | 30.06.2019 |  | 0
[16 empty] | Стр. сист. учета э/э | [5 empty] | 13.396
[16 empty] | ВЛ-0,4 кВ/10 кВ |  |  |  |  | 0.016
КЛ-0,4 кВ/10 кВ
[16 empty] | ТП-РП 0,4/10 кВ | [5 empty] | 0
[16 empty] | Командировочные расходы | [5 empty] | 0
[16 empty] | Расходы по перевозке рабочих | [5 empty] | 0
[16 empty] | Содержание службы заказчика-застройщика (расходы по технадзору) | [5 empty] | 0